	                              Processo Adm. nº 74/2017-95

	[image: image2.png]nnnnnnnnnnnn




	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão


	                                                                    Processo Adm. nº 74/2017-95    

	
	Prefeitura Municipal de Santos
Secretaria Municipal de Gestão



	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017– PROCESSO Nº 74/2017-95


EDITAL

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, deste Edital.

IMPORTANTE:

· Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30, no seguinte local: Avenida Nossa Senhora de Fátima c/ Av. Manoel Ferramenta Jr - Bairro Areia Branca-Santos/SP, mediante agendamento através do tel.: (13) 3201-8000, em conjunto com o Departamento de Eventos – Setur - Sr. Wellington Lima - Reg.: 21.543-4, Secretaria de Infraestrutura e Edificações - Srs. Arq. Wagner Ramos - Reg.: 14.122-6 e Eng Luiz Marcos Marques Albino - Reg.: 14.117-6 e Secretaria de Serviços Públicos – Seserp - Srs. Acácio Egas - Reg.: 31.890-3 e Eng Paulo Aguina - Reg.: 15.779-2 e Sra. Enga. Sandra Cristina Antonio - Reg.: 32.039-0 ou pessoa por eles designada.
· Recebimento das propostas até:

data limite: 20/01/2017
hora: 09h00.
· Abertura das propostas:

20/01/2017 às 09h00.
· Início da Disputa de Preços:

20/01/2017 às 10h30.
· Formalização de Consultas:

· e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br/

· fone: (13) 3201-5165

· Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

ÍNDICE
1.
EDITAL:

SEÇÃO I

ITEM
ASSUNTO

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2. OBJETO

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO

4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6. REFERÊNCIA DE TEMPO

SEÇÃO II

ITEM
ASSUNTO

7.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

8.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

9.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.
DOS RECURSOS

11.
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

14.
DISPOSIÇÕES FINAIS

2.
ANEXOS AO EDITAL:

2.1.  Anexo I    – Termo de Referência;

2.2.  Anexo II   – Relação dos documentos de habilitação;

2.3.  Anexo III – Modelo de Proposta Comercial;

2.4.  Anexo IV – Modelo de Declaração Padrão Comlic;

2.5. Anexo V – Modelo de Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93;

2.6. Anexo VI – Minuta de Contrato;

2.7. Anexo VII – Memorial Descritivo.

2.8. Anexo VIII – Planilha de Serviços e Preços;

2.9. Anexo IX – Cronograma Físico-financeiro;

2.10.  Anexo X - Atestado de Vistoria;

2.11.  Anexo XI – Plantas e croquis;

2.12. Anexo XII - Modelo de Declaração para fins do disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009.

P R E G Ã O  E L E T R Ô N I C O  Nº 13.001/2017
SEÇÃO I

O MUNICÍPIO DE SANTOS, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - INTERNET, torna público que, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n.º5.636, de 21 de julho de 2010 e os termos deste Edital, realizará processo licitatório na forma abaixo.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através da utilização de recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos licitantes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade. O sistema encontra-se inserido diretamente na INTERNET, utilizando-se de chave de criptografia de 128 bits.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Santos, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica www.santos.sp.gov.br. 

2. OBJETO

2.1. A descrição detalhada do objeto da presente licitação consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO

3.1. A descrição do item orçamentário consta do Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS

4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica;

4.2. Caberá o pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte quatro) horas;

4.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail comlic1@santos.sp.gov.br;

4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do pregão.

4.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inserção da proposta, atentando também para a data e horário de início da disputa, conforme previsto na folha de rosto.

6. REFERÊNCIA DE TEMPO

6.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

SEÇÃO II

7.
 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

7.2.1. Sejam declarados inidôneos para licitar por qualquer órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;

7.2.2. Estejam constituídos sob a forma de consórcio;

7.2.3. Tenha(m) como sócio (s) servidor (es) ou dirigente (s) de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;

7.2.4. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Santos;

7.2.5. Estejam sob falência e concordata.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1.O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente para adjudicar o objeto, na hipótese de ter sido interposto recurso, e propor a homologação.

- credenciamento -

8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.santos.sp.gov.br. clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.3. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e.

8.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Santos a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica e habilitatória para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

- participação -

8.8. O fornecedor deverá fazer o seu pré-cadastramento junto ao Banco do Brasil, podendo fazê-lo no sistema “Licitações”, ou diretamente numa agência do banco. Para fazer o pré-cadastramento utilizando o sistema “Licitações”, deverá acessar o seguinte endereço: www.licitacoes-e.com.br clicando na opção “Solicitação de credenciamento nas Licitações” e preenchendo os formulários constantes do mesmo, imprimindo o Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação do Representante, que deverão ser assinados e entregues em qualquer agência do Banco do Brasil.

8.8.1. Os licitantes interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e.

8.8.2. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

8.8.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado.

8.9. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.10. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.11. A validade da proposta será de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.12. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

- abertura –

8.13. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema, observados as datas e os horários limites previstos no Capítulo 5.

8.13.1. Ao enviar sua proposta, o licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

8.13.2. O licitante deverá informar, obrigatoriamente, no campo “Informações Adicionais” do Formulário Eletrônico da Proposta (tal formulário é disponibilizado para os fornecedores quando efetuam o “acesso identificado” no site www.santos.sp.gov.br), a descrição dos serviços de acordo com o Anexo I do edital e demais características do(s) serviço(s) ofertado(s), sob pena de desclassificação.

8.13.3. Quando o espaço disponível no campo “Informações Adicionais” não for suficiente para a explicitação das características dos serviços ofertados, o licitante deverá ratificar e/ou complementar as informações, anexando arquivo em formato texto na opção “Anexos da Proposta”.

8.13.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado.

8.14.  A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

8.15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.16. Após a fase de “Classificação das Propostas”, o Pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, passando para a fase da “Sessão Pública”, da qual só poderão participar os licitantes que tiveram suas propostas classificadas (os licitantes deverão consultar a classificação / desclassificação de suas propostas no endereço: www.santos.sp.gov.br).

8.17. Na etapa competitiva, que será aberta com o menor preço ofertado na etapa de propostas, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.18. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.20. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.21. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento eminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.22. O tempo randômico é gerado pelo sistema, não sendo possível ao Pregoeiro sua administração.

8.23. Qualquer lance enviado em desacordo com o objeto licitado (preços e diferenças inexeqüíveis ou excessivas) será cancelado pelo pregoeiro, mediante aviso lançado no sistema aos participantes, com a apresentação de justificativa, na sequência.

8.24. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.25. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

8.26. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.26.1. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, serão considerados os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.

8.27. A proposta comercial, bem como a planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro, quando exigidos, observado o modelo constante do Anexo deste edital, e os documentos relativos à habilitação (Anexo II) deverão ser apresentados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação e sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital.

8.27.1. O licitante vencedor da disputa de lances poderá enviar cópia dos documentos pessoalmente ou via fax, devendo apresentá-los em original ou por cópia autenticada, no prazo fixado neste item.

8.27.2. Os documentos originais ou fotocópias autenticadas preferencialmente por Tabelião deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitações I – Comlic I, situada à Rua D. Pedro II, nº 25 – 4º andar, Centro – Santos – CEP. 11010-080.

8.28. Nos casos de descumprimento do item anterior, pela ausência de entrega dos documentos ou de cumprimento do prazo fixado, de não aceitação da proposta ou de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, podendo negociar a obtenção de preço melhor.

8.29. O Pregoeiro, observando-se o motivo do desatendimento das exigências habilitatórias, aplicará as penalidades previstas neste Edital.

8.30. Constatando o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

8.31. O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este edital poderão ser consultados, preferencialmente no endereço: www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo licitações-e.

8.32. O resultado deste certame, compreendendo a sua homologação, será comunicada aos licitantes mediante publicação no Diário Oficial de Santos.

9.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

9.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE observadas as especificações técnicas definidas no Anexo I deste, bem como as condições exigidas no presente Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 

10.3. O encaminhamento de memorial e contra-razões de recurso poderá ser feito através do endereço eletrônico na Internet comlic1@santos.sp.gov.br, com posterior remessa do original à Rua D. Pedro II, 25 – 4º andar, Centro – Santos, CEP. 11010-080, no prazo fixado no item 10.1.

10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2. A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro;
c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;
d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

11.2.1 As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada.

11.2.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e dano que eventualmente venha a dar causa.

11.2.3. Em razão do disposto nos itens 8.9 e 8.29 deste Edital, a ausência de entrega de documentação ou a apresentação de documentação em desacordo com o edital, poderá ensejar a aplicação de multa de 1/3 (um terço) do valor constante da proposta apresentada pelo licitante.

11.2.4. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

11.2.5. A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.6. No caso de aplicação de advertência, multa por inexecução total ou parcial do contrato e suspensão temporária, caberá apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

11.2.7. Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados.

11.3. A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:

a) descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Município;

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.

11.4. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

11.5. A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

11.6. A suspensão temporária será aplicada quando ocorrer:

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados;

b) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados;

c) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato;

d) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa;

e) irregularidades que ensejem a rescisão contratual;

f) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

g) prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 

h) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir, a concorrente idoneidade, para contratar com o Município de Santos. 

11.7. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Secretário Municipal quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de outras penalidades.

11.8. Na hipótese do licitante vencedor deixar de entregar a planilha de preços ou documentação de habilitação, no prazo fixado no item 8.27 deste Edital, terá sua proposta desclassificada.

11.9. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Santos, do qual será descredenciado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e do contrato e das demais cominações legais.

12.
FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

12.1. Decorrido o prazo para recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, o objeto será adjudicado ao licitante vencedor e o procedimento licitatório será homologado pela autoridade competente.  

12.2. Em seguida, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata, no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data do recebimento da convocação. 

12.3. A recusa injustificada à assinatura do contrato ou da ata, quando efetivada a convocação dentro do prazo de validade de sua proposta, sujeita o licitante vencedor à multa de 1/3 (um terço) do valor total do contrato ou da ata e, ainda, à penalidade de suspensão temporária de contratar e de licitar com a Prefeitura Municipal de Santos, pelo prazo de 12 (doze) meses.

12.3.1. Na sequência, o Pregoeiro poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos editalícios e habilitatórios e feita a negociação, declará-lo vencedor.

13. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Constam da Minuta anexa a este Edital (Anexo VI).

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

14.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Santos revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

14.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

14.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.

14.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

14.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

Santos, 09 de janeiro de 2017.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações
ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
TERMO DE REFERÊNCIA

1. Contratação de empresa para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, atendendo a todos os requisitos e características técnicas descritas no Memorial Descritivo – Anexo VII, conforme abaixo:  

	LOTE 01



	ITEM/DESCRIÇÃO


	QUANT.

	Prestação de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, conforme Especificação Técnica, Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico-Financeiro, que constituem os Anexos VII, VIII e IX, respectivamente, do edital. 
	1


1.1. O presente edital tem por objeto a contratação dos serviços de implantação, montagem e desmontagem da INFRAESTRUTURA do Carnaval 2017, evento a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2017, para os Desfiles Oficiais das Escolas de Samba de Santos.
1.2. O cronograma físico-financeiro, que constitui o Anexo IX deste edital, detalha os prazos de montagem e desmontagem e seus custos, compreendendo:

· Expedição da Ordem de Serviço (OS) - início dos serviços a contar do recebimento da OS;
· 06 de fevereiro de 2017
- entrega parcial das estruturas e treliças de suportes para a colocação de iluminações, cabeamentos de som e elétrica;
· 07 de fevereiro de 2017
- início da montagem serviços de sonorização, a ser executada pela empresa responsável, contratada por outro procedimento licitatório;
· 09 de fevereiro de 2017
- conclusão de todos os serviços;
· 12 de fevereiro de 2017
- a pista do desfile deverá estar integralmente liberada de estruturas e equipamentos para a execução dos serviços de pintura da pista e inauguração da Passarela do Samba;
· 13 de fevereiro de 2017                  - aprovação (Dia previamente programado para a Vistoria do Corpo de Bombeiros, para a emissão do AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
· 14 a 16 de fevereiro de 2017
- ensaios Técnicos das Escolas de Samba;
· 17 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 1ª noite
· 18 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 2ª noite
· 19 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba - 3ª noite
Desmontagem

Após o término do evento, a contratada procederá a desmontagem e o transporte de todos os equipamentos de sua responsabilidade, bem como a limpeza total da área.
Para tanto ficam definidos os seguintes prazos (13 dias): 

· 20 de fevereiro de 2017 
- início da desmontagem, logo após o término do desfile
· Até dia 04 de março de 2017
- entrega da pista e terreno livres e desimpedidos
A contratada executará todos os reparos necessários de forma a manter a área (meio-fio, passeios, etc...) nas mesmas condições anteriores ao evento.
1.3. A estrutura destinada à colocação de iluminação de pista e os espaços principais que demandam serviços de instalação de iluminação e telefonia, os quais constituem objeto de contratação em outro procedimento licitatório, serão liberados, parcialmente, para a execução, em paralelo, dos mesmos.

1.4. A contratada deverá providenciar a desmontagem e retirada de todo o material estrutural e/ou qualquer tipo de resíduo sólido que tenha pertencido aos referidos equipamentos, deixando-a totalmente livre, até 13 (treze) dias corridos contados imediatamente após o término do evento / desfile.
1.5. Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à contratante na fiscalização dos serviços, ficando assegurado à contratante o direito de rejeitar os pedidos apresentados.

1.6. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço em desacordo com o Edital.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem–se obrigações da CONTRATADA:

2.1. Fornecer todo o material, mão de obra, ferramentas, veículos e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados;

2.2. Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros incidentes sobre o objeto da licitação;

2.3. Manter no local dos serviços caderneta de ocorrências onde serão registradas e assinadas, diariamente, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, pelo seu responsável técnico e pela fiscalização da CONTRATANTE;

2.4. Cumprir com a legislação vigente relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, referente ao pessoal utilizado na execução do contrato, especialmente quanto ao uso dos equipamentos individuais de segurança;

2.5. Manter o seu pessoal uniformizado, durante a execução dos serviços;

2.6. Adotar todas as precauções necessárias à prevenção de acidentes, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer danos ocasionados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do contrato;

2.7. Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas o empregado apontado pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequado para a execução dos serviços, a contar da data da comunicação por escrito;

2.8. Providenciar a sinalização diurna e noturna necessária à execução do objeto contratado, garantindo a segurança do local e do seu entorno;

2.9. Manter local para guarda dos materiais e ferramentas utilizados nos serviços e manutenção antes, durante e depois da realização do evento;

2.10. Refazer, às suas expensas, os serviços não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE;

2.11. Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, os materiais que não satisfaçam as especificações da fiscalização da CONTRATANTE, a contar da data da comunicação por escrito;

2.12. Regularizar os serviços perante todos os órgãos Municipais, Estaduais (SABESP, CPFL, TELEFONICA, etc...) correndo as despesas e encargos por conta da contratada, bem como executar o remanejamento de telefone;

2.13. Utilizar na execução dos serviços apenas material de qualidade comprovada, obedecidas as especificações do Edital e, na sua ausência, as normas técnicas vigentes;

2.14. Solicitar à fiscalização da CONTRATANTE, no prazo nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas, a alteração de especificação de material na ocorrência da comprovada impossibilidade da sua aquisição ou do seu emprego na execução dos serviços;

2.15. Cumprir rigorosamente com a legislação pertinente aos recolhimentos previdenciários incidentes sobre o objeto do contrato, sob pena da indisponibilidade dos pagamentos devidos;

2.16. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.17. Reparar quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços contratados.

2.18. Apresentar no ato da assinatura do contrato, apólice de seguro de responsabilidade civil contra incêndio para os serviços licitados, inclusive contra terceiros.

2.19. A contratada é obrigada a seguir as exigências da NR - 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.20. Recolher taxa correspondente a A. R. T. dos serviços exigida pelo CREA e entregar cópia a PMS;

2.21. Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho) , sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do  CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

2.22. Apresentar os laudos técnicos referentes a todas as instalações provisórias, elétricas e estrutural, com respectivas ART (referente à responsabilidade técnica, das montagens e validade durante o período de todo o evento), bem como o auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) específico para o evento

2.23. Apresentar atestado de responsabilização pela estrutura, em relação à segurança, solidez e capacidade de carga, executado por ensaios e por meio de empresa especializada ou entidade competente, após a conclusão de montagem;

2.24. Executar revisão e manutenção contínua da estrutura em geral, mantendo-a em perfeitas condições durante todo o período da realização do evento;

2.25. Manter preposto responsável técnico durante todos os períodos de montagem, eventos e desmontagem das estruturas de desfile;

2.26. Arcar com as despesas de transportes, seguros e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto do contrato, até o seu término;

2.27. Responsabilizar-se integralmente pela montagem, operação, desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que permanecerão durante tempo necessário à execução “Carnaval 2017”. 
2.28. Manter vigilância, diurna e noturna, adequada ao porte e dimensão do evento que estará sob sua responsabilidade.
2.29. Aterrar e instalar pára-raios, conforme normas técnicas da ABNT.

2.30. A contratada deverá atender as normas técnicas NR-35 e manter uma UTI Móvel, durante todo o período de montagem, execução e desmontagem das estruturas.

2.31 - A contratada deverá manter durante toda a execução dos serviços, no mínimo, 02 (dois) profissionais que detenham as seguintes certificações: NR -10 (serviços de eletricidade) e NR – 35 (trabalho em altura). 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem-se obrigações do CONTRATANTE:

3.1 - Orientar, acompanhar e fiscalizar a atuação do pessoal da contratada;

3.2 - Efetuar a medição dos serviços e liberar as faturas correspondentes, apresentadas pela CONTRATADA;

3.3 - Verificar as guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais apresentados pela CONTRATADA.

4. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1. A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante do contrato a ser celebrado.

4.2. A medição será efetuada pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários da CONTRATADA.

4.3. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da aceitação de cada nota fiscal/fatura, pela Contratante.

4.4. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

5. DA GARANTIA PARA CONTRATAR

5.1. A adjudicatária deverá apresentar garantia no Departamento do Tesouro Municipal da Prefeitura Municipal de Santos, antes da assinatura do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato, sob a forma de caução em dinheiro, títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

5.2. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução do contrato, juntamente com o competente atestado de execução dos serviços, expedido pela contratante, através do órgão competente para a fiscalização do ajuste, corrigida monetariamente se prestada em dinheiro.

5.3. A garantia será retida ou descontada a favor da contratante, no caso de inadimplência da contratada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

6. da utilização de produtos ou subprodutos de madeira - A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.

7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes do contrato correrão a conta da Dotação Orçamentária nº (20170782) 20.2010.13.392.0046.2173.339039.99.011100000.57 da Nota de Empenho nº .................
8. DA SUBCONTRATAÇÃO: A Contratada poderá subcontratar parcialmente os serviços elencados na Planilha de Preços e Serviços correspondentes aos itens: 2- CONTAINER; 3- SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO; 4- SANITÁRIOS TIPO QUÍMICOS; e 5- MOBILIARIOS EM GERAL, UTENSILIOS E ORNAMENTAÇÃO, que deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização antes do início de suas atividades, sendo vedada a subempreitada total.
8.1. Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

8.2. Qualquer subcontratação feita sem autorização escrita da CONTRATANTE constituirá infração contratual, ensejadora da rescisão, nos termos da lei e do contrato, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades contratuais.

9. Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30, no seguinte local: Avenida Nossa Senhora de Fátima c/ Av. Manoel Ferramenta Jr - Bairro Areia Branca-Santos/SP, mediante agendamento através do tel.: (13) 3201-8000, em conjunto com o Departamento de Eventos – Setur - Sr. Wellington Lima - Reg.: 21.543-4, Secretaria de Infraestrutura e Edificações - Srs. Arq. Wagner Ramos - Reg.: 14.122-6 e Eng Luiz Marcos Marques Albino - Reg.: 14.117-6 e Secretaria de Serviços Públicos – Seserp - Srs. Acácio Egas - Reg.: 31.890-3 e Eng Paulo Aguina - Reg.: 15.779-2 e Sra. Enga. Sandra Cristina Antonio - Reg.: 32.039-0, ou pessoa por eles designada.
ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
1 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

1.1. O licitante vencedor da disputa de lances deverá encaminhar a seguinte documentação:

1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da diretoria em exercício;
1.1.4. Prova de inscrição no CNPJ;
1.1.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (Certificado do F.G.T.S.).
1.1.6. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil em conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1751, de 02/10/2014, ou outro meio equivalente admitido por lei.

1.1.7. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do                      licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Mobiliários ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria de Finanças do Município, ou outro meio equivalente admitido por lei;
1.1.8. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, composta de Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Positiva com efeito de negativa, expedida pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado, ou outro meio equivalente admitido por lei;
1.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos Negativos, expedida nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1470, de 24 de agosto de 2011);
1.1.10. Proposta Comercial, conforme modelo constante no III;
1.1.11 Declaração expressa do licitante, conforme Modelo de Declaração padrão Prefeitura Municipal de Santos – Anexo IV;
1.1.12. Declaração para fins do disposto no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n° 8666/93, conforme Anexo V;
1.1.13. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da empresa, ou de execução patrimonial do domicílio da pessoa física ou da firma individual, cuja data de emissão não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura desta licitação;
1.1.13.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva para a(s) licitante(s) em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que acompanhada de seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira, inclusive, pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeiras estabelecidos neste edital.
1.1.14. Comprovação do cumprimento de um dos seguintes itens, cuja opção ficará a critério do licitante:

I – Capital mínimo de R$ 109.422,00 (cento e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais), ou;

II - Patrimônio Líquido Mínimo de R$ 109.422,00 (cento e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais).
1.1.15. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Seção de Apoio Técnico de Licitações - SALIC, da Prefeitura Municipal de Santos, no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, dispensa a licitante da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 1.1.1. a 1.1.4. deste Anexo.

1.1.16. Atestado de vistoria, conforme Anexo X, emitido pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Santos, comprovando a inspeção pela licitante do local para a execução dos serviços, objeto desta licitação.

1.1.17. Declaração, nos termos do modelo constante Anexo XII, firmada sob as penas da lei do compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que tenha procedência legal.

1.1.18. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), em vigor, conforme Resolução nº 266/79, do CONFEA.

1.1.19. Comprovação, pela licitante, de possuir em seu quadro permanente, mediante registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, contrato social ou contrato de natureza civil com trabalhador autônomo, na data prevista para entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou outro(s) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, o(s) qual(is) deverá(ão) ser o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução dos serviços objeto desta licitação.

1.1.20. Comprovação de qualificação técnico-profissional mediante apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços, cujo(s) detentor(es) seja(m) o(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pela entidade profissional competente, comprovando aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, relativa(s) às parcelas de maior relevância e valor significativo desta licitação, a saber:

a) Execução de montagem de camarote/pisos em estrutura tubular;
b) Execução de montagem de tapadeiras/barreiras em estrutura modular;

c) Execução de montagem de área de cobertura estruturada em lona ante propagante de chamas;

d) Execução de montagem de fechamentos/divisórias em "octanorme", ou similar;

e) Execução de montagem de pórticos.

1.1.21. Comprovação de qualificação técnico-operacional, através de atestado(s) emitido(s) em nome da licitante por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), para comprovar o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, impondo-se os seguintes quantitativos mínimos de prova da execução de serviços similares:

a) Execução de montagem de camarote/pisos em estrutura tubular para um público, quant. mín:  3.000 lugares;

b) Execução de montagem de tapadeiras/barreiras em estrutura modular, quant. mín: 1.000 metros lineares;

c) Execução de montagem de área de cobertura estruturada, em lona ante propagante de chamas, quant. mín.: 2.300m2;

d) Execução de montagem de fechamentos/divisórias em "octanorme", ou similar, quant. mínima de 300m2;.

e) Execução de montagem de pórticos com no mínimo 10,00metros de vão livre.

1.1.22. Declaração formal de disponibilidade em seu quadro funcional profissional de no mínimo 02 (dois) funcionário para cada uma das certificações, sendo: NR-10 (serviços de eletricidade) e NR-35 (trabalho de altura);
1.1.23. Declaração formal de que atende a todas as exigências previstas na Lei Federal 6.514/77, na Portaria 3.214/78  do Ministério do Trabalho, combinado com a Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu capítulo V, título II, e Leis 8.080/90, 8.212/91 e 8.213/91, assim como decidido pelo grupo Interministerial de 1977 e revigorado e, 2004 nas Diretrizes e Estratégias estabelecidas pela Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador – PNSST, em especial quanto ao atendimento das NR’s 05, 07, 09 e 18;
1.2. No caso de isenção ou não incidência de Tributos, o licitante deverá apresentar documento (s) comprobatório (s) da situação, expedido (s) pelo (s) órgão (s) competente (s).

2. A documentação de que trata este Anexo poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia autenticada preferencialmente por Tabelião ou por servidor da administração, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial.

3. Nos documentos em que não houver prazo de validade assinalado, serão considerados válidos os emitidos até 90 (noventa) dias corridos, antes da data de abertura desta licitação, exceção feita ao item 1.1.13. e 1.1.18 deste Anexo.

4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.

5. Caso as Certidões não provem a regularidade do licitante, esses estarão imediatamente inabilitados no presente procedimento licitatório, além de sofrerem as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente.

6. Todos os documentos deverão se reportar à sede ou à filial que participou da licitação e que executará o Contrato.

No caso da licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a. que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;

b. que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.
MODELO ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor: ........................................................................

CNPJ: ................................ Insc. Estadual: .................................

Endereço: ................................................................... Bairro: ........................

CEP: .....................Cidade: ........................... Estado: .....................

Telefone: ..................................  Fax: ...............................

e-mail: .........................................................

Pela presente formulamos proposta para prestação de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual acordamos em todos os seus termos, como abaixo:

	LOTE 01

	DESCRIÇÃO
	VALOR TOTAL

	1. 


	


Valor total do Lote 01: R$___________(____________________________________).

Observação: Deverão ser anexados Planilha de Serviços e Preços e Cronograma Físico-Financeiro.

Validade da Proposta: 90 dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão.

Data ......../........./.........

_____________________________________
Assinatura do Representante legal/Carimbo
MODELO - ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
DECLARAÇÃO PADRÃO COMLIC

Para fins de participação na licitação (indicar o n.º registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO LICITANTE)..............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, obrigando-se a comunicar a superveniência de qualquer fato impeditivo da habilitação.

Local e data

Nome e identificação do declarante

OBS: 
a presente declaração deverá ser assinada por representante legal da empresa.
MODELO - ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002

EMPREGADOR: PESSOA JURÍDICA 

======================================================================

Ref.: (identificação da licitação)




................................................................................., inscrito no CNPJ n.º ............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ................................. e do CPF n.º ....................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9..854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( . ).

...................................................................................

(data)

............................................................................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
PROCESSO Nº 74/2017-95
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E A EMPRESA -------------------------------- PARA execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com PISOS, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTOS, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, com sede na Praça Visconde de Mauá, s/nº - Santos - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., sob  nº 58.200.015/0001 - 83, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Turismo, Sr. Rafael Leal, devidamente autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal nos termos do Decreto Nº 5.518, de 18 de fevereiro de 2010 e de outro lado a empresa ........................, com sede à Av./Rua ........................... nº _____,  inscrita no CNPJ sob nº ................................, doravante designada simplesmente  CONTRATADA, neste ato  representada por ________________, e por esta última na forma de sua representação, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentara para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, conforme especificação contida no edital de Pregão Eletrônico nº 13.001/2017, Processo Administrativo nº 74/2017-95, da Prefeitura CONTRATANTE, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar, e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vinha assinar o presente instrumento, concordando com os termos e as condições, pelos quais desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constituiu objeto do presente a execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, sob o regime de empreitada por preço global, que deverá obedecer ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13.001/2017, e à proposta apresentada pela Contratada, aos quais o presente contrato fica vinculado.

Parágrafo Primeiro: Os serviços mencionados nesta cláusula deverão obedecer à especificações técnicas e planta da Contratante, à planilha de serviços e preços e o cronograma físico-financeiro da Contratada, que constituem os Anexos I, II, III e IV, deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da CONTRATADA:

I - Fornecer todo o material, mão de obra, ferramentas, veículos e equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços contratados;

II - Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e quaisquer outros incidentes sobre o objeto da licitação;

III - Manter no local dos serviços caderneta de ocorrências onde serão registradas e assinadas, diariamente, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, pelo seu responsável técnico e pela fiscalização da CONTRATANTE;

IV - Cumprir com a legislação vigente relativa à Segurança e Higiene do Trabalho, referente ao pessoal utilizado na execução do contrato, especialmente quanto ao uso dos equipamentos individuais de segurança;

V - Manter o seu pessoal uniformizado, durante a execução dos serviços;

VI - Adotar todas as precauções necessárias à prevenção de acidentes, responsabilizando-se pela reparação de quaisquer danos ocasionados à CONTRATANTE ou à terceiros, em decorrência da execução do contrato;

VII - Substituir em até 24 (vinte e quatro) horas o empregado apontado pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequado para a execução dos serviços, a contar da data da comunicação por escrito;

VIII - Providenciar a sinalização diurna e noturna necessária à execução do objeto contratado, garantindo a segurança do local e do seu entorno;

IX - Manter local para guarda dos materiais e ferramentas utilizados nos serviços e manutenção antes, durante e depois da realização do evento;

X - Refazer, às suas expensas, os serviços não aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE;

XI - Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, os materiais que não satisfaçam as especificações da fiscalização da CONTRATANTE, a contar da data da comunicação por escrito;

XII - Regularizar os serviços perante todos os órgãos Municipais, Estaduais (SABESP, CPFL, TELEFONICA, etc.) correndo as despesas e encargos por conta da contratada, bem como executar o remanejamento de telefone;

XIII - Utilizar na execução dos serviços apenas material de qualidade comprovada, obedecidas as especificações do Edital e, na sua ausência, as normas técnicas vigentes;

XIV - Solicitar à fiscalização da CONTRATANTE, no prazo nunca inferior a 48 (quarenta e oito) horas, a alteração de especificação de material na ocorrência da comprovada impossibilidade da sua aquisição ou do seu emprego na execução dos serviços;

XV - Cumprir rigorosamente com a legislação pertinente aos recolhimentos previdenciários incidentes sobre o objeto do contrato, sob pena da indisponibilidade dos pagamentos devidos;

XVI - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

XVII - Reparar quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços contratados.

XVIII - Apresentar no ato da assinatura do contrato, apólice de seguro de responsabilidade civil contra incêndio para os serviços licitados, inclusive contra terceiros.

XIX - A contratada é obrigada a seguir as exigências da NR - 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, da portaria nº 3214/78, do Ministério do trabalho e Emprego;

XX - Recolher taxa correspondente a A. R. T. dos serviços exigida pelo CREA e entregar cópia a PMS;

XXI - Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, prevista na legislação Federal (Portaria nº 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do CONTRATANTE ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis.

XXII - Apresentar os laudos técnicos referentes a todas as instalações provisórias, elétricas e estrutural, com respectivas ART (referente à responsabilidade técnica, das montagens e validade durante o período de todo o evento), bem como o auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) específico para o evento

XXIII - Apresentar atestado de responsabilização pela estrutura, em relação à segurança, solidez e capacidade de carga, executado por ensaios e por meio de empresa especializada ou entidade competente, após a conclusão de montagem;

XXIV - Executar revisão e manutenção contínua da estrutura em geral, mantendo-a em perfeitas condições durante todo o período da realização do evento;

XXV - Manter preposto responsável técnico durante todos os períodos de montagem, eventos e desmontagem das estruturas de desfile;

XXVI - Arcar com as despesas de transportes, seguros e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto do contrato, até o seu término;

XXVII - Responsabilizar-se integralmente pela montagem, operação, desmontagem, transporte, manutenção, guarda e vigilância dos materiais e equipamentos que permanecerão durante tempo necessário à execução “Carnaval 2017”. 
XXVIII - A contratada deverá manter vigilância, diurna e noturna, adequada ao porte e dimensão do evento que estará sob sua responsabilidade.
XXIX - Aterrar e instalar pára-raios, conforme normas técnicas da ABNT.

XXX – A Contratada deverá atender as normas técnicas NR-35 e manter uma UTI Móvel, durante todo o período de montagem, execução e desmontagem das estruturas.

XXXI - A contratada deverá manter durante toda a execução dos serviços, no mínimo, 02 (dois) profissionais que detenham as seguintes certificações: NR -10 (serviços de eletricidade) e NR – 35 (trabalho em altura). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I - Orientar, acompanhar e fiscalizar a atuação do pessoal da contratada;

II - Efetuar a medição dos serviços e liberar as faturas correspondentes, apresentadas pela CONTRATADA;

III - Verificar as guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais apresentados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR: Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ ..................(.......................).

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O presente tem por objeto a contratação dos serviços de implantação, montagem e desmontagem da INFRAESTRUTURA do Carnaval 2017, evento a ser realizado nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2017, para os Desfiles Oficiais das Escolas de Samba de Santos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cronograma físico-financeiro, que constitui o Anexo IV deste Contrato, detalha os prazo de montagem e desmontagem e seus custos, compreendendo:

· Expedição da Ordem de Serviço (OS) - início dos serviços a contar do recebimento da OS;
· 06 de fevereiro de 2017
- entrega parcial das estruturas de arquibancadas e treliças de suportes para a colocação de iluminações, cabeamentos de som e elétrica;
· 07 de fevereiro de 2017
- início da montagem serviços de sonorização, a ser executada pela empresa responsável, contratada por outro procedimento licitatório;
· 09 de fevereiro de 2017
- conclusão de todos os serviços;
· 12 de fevereiro de 2017
- a pista do desfile deverá estar integralmente liberada de estruturas e equipamentos para a execução dos serviços de pintura da pista e inauguração da Passarela do Samba;
· 13 de fevereiro de 2017                       - aprovação (Dia previamente programado para a Vistoria do Corpo de Bombeiros, para a emissão do AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
· 14 a 16 de fevereiro de 2017
- ensaios Técnicos das Escolas de Samba;
· 17 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 1ª noite
· 18 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 2ª noite
· 19 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba - 3ª noite
Desmontagem

Após o término do evento, a contratada procederá a desmontagem e o transporte de todos os equipamentos de sua responsabilidade, bem como a limpeza total da área.
Para tanto ficam definidos os seguintes prazos (13 dias): 

· 20 de fevereiro de 2017 
- início da desmontagem, logo após o término do desfile
· Até dia 04 de março de 2017
- entrega da pista e terreno livres e desimpedidos
A contratada executará todos os reparos necessários de forma a manter a área (meio-fio, passeios, etc...) nas mesmas condições anteriores ao evento.
Parágrafo segundo: A estrutura destinada à colocação de iluminação de pista e os espaços principais que demandam serviços de instalação de iluminação e telefonia, os quais constituem objeto de contratação em outro procedimento licitatório, serão liberados, parcialmente, para a execução, em paralelo, dos mesmos.
Parágrafo terceiro: A contratada deverá providenciar a desmontagem e retirada de todo o material estrutural e/ou qualquer tipo de resíduo sólido que tenha pertencido aos referidos equipamentos, deixando-a totalmente livre, até 13 (treze) dias corridos contados imediatamente após o término do evento / desfile.
Parágrafo QUARTO: Não serão aceitos quaisquer pedidos de prorrogação de prazos baseados na inadequação de equipamentos, correções de imperfeições de execução, prestação de assistência à contratante na fiscalização dos serviços, ficando assegurado à contratante o direito de rejeitar os pedidos apresentados.

PARÁGRAFO QUINTO: A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço em desacordo com o Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS - A contratada deverá emitir nota-fiscal/fatura contemplando as quantidades efetivamente realizadas, nos termos da sua planilha de serviços e preços, seguindo o prazo de execução disposto no cronograma físico-financeiro apresentado pela mesma, os quais farão parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A medição será efetuada pela fiscalização da CONTRATANTE, aplicando-se as quantidades executadas e os preços unitários constantes da planilha de serviços e preços unitários da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da aceitação de cada nota fiscal/fatura, pela Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitarão a Contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: 

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará sujeita às seguintes multas:

a) 1/3 (um terço) do valor total do contrato, em caso de inadimplemento total do ajustado;
b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato, na hipótese de atraso no início ou conclusão dos serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro;
c) 1/3 (um terço) sobre o valor remanescente do contrato, no caso de inadimplemento parcial, ou seja, na hipótese de serviços incompletos;
d) No caso de descumprimento de qualquer outra cláusula do contrato, a Contratada ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas aplicadas poderão ser descontadas de eventuais créditos da Contratada. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e sua cobrança não exime a Contratada do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha a dar causa.

PARÁGRAFO QUARTO: A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Município serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas a ela aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - da utilização de produtos ou subprodutos de madeira: A Contratada obriga-se a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exótica que tenham procedência legal, nos termos da Lei municipal nº 2655/2009, devendo apresentar os seguintes documentos:

a) cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição da madeira utilizada na confecção do objeto do contrato;

b) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se inscrito no Cadastro Técnico Federal (CTF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

c) comprovante de que o fornecedor da madeira encontra-se cadastrado no CADMADEIRA.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo exclusivo da CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, conforme os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei nº 8666/93, se a CONTRATADA deixar de entregar os serviços nos prazos, quantidades e condições estipulados no presente contrato ou na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pela CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, inclusive nos casos de falência e concordata .

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do contrato correrão a conta da Dotação Orçamentária nº (20170782) 20.2010.13.392.0046.2173.339039.99.011100000.57, da Nota de Empenho nº .................
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo período de 03 (três) meses, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Aplica-se à execução do contrato e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A Contratada poderá subcontratar parcialmente os serviços elencados na Planilha de Preços e Serviços correspondentes aos itens: 2- CONTAINER; 3- SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO; 4- SANITÁRIOS  TIPO QUÍMICOS; e 5- MOBILIARIOS EM GERAL, UTENSILIOS E ORNAMENTAÇÃO, que deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização antes do início de suas atividades, sendo vedada a subempreitada total.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de subcontratação de parte do objeto do contrato, o contratado permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação à Prefeitura Municipal de Santos, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer subcontratação feita sem autorização escrita da CONTRATANTE constituirá infração contratual, ensejadora da rescisão, nos termos da lei e do contrato, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA: A garantia prestada na forma do ITEM 5, do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 13.001/2017, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A garantia será retida ou descontada a favor da CONTRATANTE, no caso de inadimplência da CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A execução e o cumprimento deste contrato será fiscalizada diretamente pela contratante, através da Secretaria Municipal de Turismo, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações e Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias suscitadas em razão do presente ajuste será competente o foro da Comarca de Santos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo com o termo do presente instrumento, as partes subscrevem-no diante de duas testemunhas que são......................................, para que surta os efeitos legais, pelo que eu,..........................................o digitei, dato e assino.

 Santos, ______ de ___________ de 2017.
_________________________________

CONTRATADA

_______________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO
________________________                                         _________________________

TESTEMUNHA                                                       TESTEMUNHA
ANEXO VII 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (MEMORIAL DESCRITIVO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
– MEMORIAL DESCRITIVO –

Contratação de empresa para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - ESTRUTURAS

Instalação de canteiro

O local escolhido para a fixação do canteiro de serviços será definido pela fiscalização da Prefeitura.

O canteiro deverá ser executado levando-se em conta as características da obra. A contratada deverá entregar à Fiscalização, planta do canteiro para prévia avaliação e posterior liberação para a construção. 

Opcionalmente, a critério da fiscalização, a contratada poderá alugar containeres, desde que mantenha o mínimo de áreas e instalações previstas para a execução dos serviços, conforme projeto e orientação da contratante.

Ficarão, ainda, sob responsabilidade da contratada, e com supervisão da Prefeitura, as ligações provisórias de água e esgoto, e de eletricidade necessárias a demanda de equipamentos necessários a montagem das estruturas e demais itens.

Qualquer local que implique em vencimento de altura entre pisos ou terreno que necessite de escada não indicada em projeto, deve ter solução por conta da contratada.

É IMPRESCINDÍVEL QUE A CONTRATADA TENHA PONTO DE ENERGIA INDEPENDENTE DA REDE DE ENERGIA DA PISTA, POR MEIO DE GERADOR INCLUSIVE, PARA USO DE MÁQUINAS DE CORTE E OUTRAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À MONTAGEM DA ESTRUTURA E DE PISOS, POR CONTA DE POSSÍVEIS DESLIGAMENTOS DA REDE, EM RAZÃO DE TRABALHOS DA CPFL.

TAMBÉM NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE EMPILHADEIRA, CAMINHÕES MUNCK, CAMINHÕES TIPO CESTO E GUINDASTES PRÓPRIOS OU ALUGADOS PELA CONTRATADA PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS E DEMAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS E MONTADOS. ALERTE-SE QUE AS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NA FACHADA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, QUE FAZEM PARTE DESTA CONTRATAÇÃO, DEVEM PREVER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA A SUA ELEVAÇÃO E INSTALAÇÃO.

Caberá, também, à contratada, a manutenção do canteiro, quer sob o aspecto físico, quer na observação de cuidados higiênicos, de alimentação e de segurança pessoal.

Após a conclusão, deverá a contratada remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da execução dos serviços deixando-a totalmente limpos.

A contratada deverá atender as normas técnicas NR-35 e manter uma UTI Móvel durante todo o período de montagem, execução e desmontagem das estruturas.

Placas de Obras/execução dos serviços
A contratada deverá, num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, fixar na execução dos serviços 01 (uma) placa cujos dizeres serão fornecidos pela fiscalização. 

As dimensões das placas serão de 3,00 x 2,00 m, e deverá ser de chapa galvanizada nº 16, fixadas em estrutura de madeira suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos.

A placa da contratada deverá ser fixada após aprovação da fiscalização, principalmente quanto a sua localização e dimensões.

Trânsito e Segurança
A contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras/execução dos serviços, assumindo total responsabilidade sobre eventuais falhas.

Para tanto, deverá definir em conjunto com a fiscalização da Prefeitura, e instalar estruturas de tapadeiras dotadas de portões, nas duas extremidades da Avenida Afonso Schimidt, tanto junto ao limite da área da pista do evento com o Conjunto Habitacional do Estradão, quanto na extremidade da mesma com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, impedindo assim a passagem de veículos e pessoas, e na Rua do Meio.

Deverá assim, ainda em comum acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos - CET, interditar a pista da avenida em questão, no trecho da montagem do evento, para melhoria dos trabalhos e sua segurança.

Deverá manter ainda a segurança, vigilância e guarda de todos os materiais alocados para a montagem e desmontagem, assumindo ainda responsabilidade pela guarda dos materiais disponibilizados pela Prefeitura no local da obra/execução dos serviços.

Para tanto, a fiscalização da Prefeitura deverá comunicar antecipadamente os materiais que forem instalados ou depositados no local.

PÓRTICOS

Início e término do desfile – 2 unidades
Estrutura horizontal em forma de treliça metálica, com seção definida preliminarmente em projeto, apoiada em duas torres tubulares com bases dimensionadas para serem autoportantes, sem estaiamentos, com 10,50m de altura de vão livre (entre os apoios) sob a estrutura horizontal, e que vencerá a largura da pista de desfile.  

Os Pórticos terão fechamento em lycra - na cor preta, com material certificado como anti propagante de chamas, em todas as faces laterais e frontais, sendo que:

· Pórticos - concentração e dispersão - conforme projeto e orientação da contratante:

-  possui caixas de som nas suas bases, essas caixas estarão voltadas para a concentração.

- a instalação de estrutura auxiliar destinada a colocação de talhas portantes de Sistema de Içamento tipo FLY para som em ambos os lados das torres (pau de carga em balanço de 1,50metros com capacidade para até 1.000k de carga).

Ainda, estrutura suporte para implantação de refletores cênicos que permitam iluminar as suas faces principais. 

Devem ainda suportar as lonas de propaganda a serem definidas pela Secretaria de Comunicação e Resultados - SECOR da Prefeitura Municipal de Santos.

Sobre a treliça superior será executado um piso em quadro metálico com assentos em compensado de 12 mm, formando um passadiço ao longo do vão da rua, com 1,90 m de largura mínima, com guarda corpo de 2,30m de altura em ambos os lados. Seu acesso se fará por meio de escada tipo marinheiro, dotada de guarda-corpo. As dúvidas serão tiradas junto a fiscalização, in-loco.

Deverá ter também estrutura auxiliar no guarda corpo para instalação de Painel de led - tipo cronometro. 

Deverá ter ainda Pau de Carga com roldana para elevação de equipamentos de filmagem até a passarela superior.

CANCELAS

- entrada e saída das escolas – 02 unidades

Deverão ser instaladas duas cancelas em estrutura tubular, destinadas a entrada e saída das escolas, durante o evento. Cada uma será preferencialmente composta por duas folhas nas dimensões de 5,25 m comprimento e 1,00m altura, fixadas com dobradiças junto aos pórticos, no início e término do desfile. Deverão ser móveis e com sugestão de apoio em suas pontas em sistema de rodas.

Poderão receber decoração por meio de lonas de propaganda.

CATRACAS

- entrada componentes das escolas - 04 unidades

Deverão ser instaladas catracas mecânicas, com contador, destinadas a controle e contagem de integrantes/foliões das Escolas de Samba que participação do referido evento. Essas catracas deverão estar em bom estado de uso, pintadas. Sua instalação será orientada pela contratante.

- entrada público - 20 unidades

Deverão ser instaladas catracas mecânicas, com contador, destinadas a controle e contagem de público para o evento Desfile das Escolas de Samba. Essas catracas deverão estar em bom estado de uso, pintadas. Sua instalação será orientada pela contratante.

TORRES DE SOM, JURADOS E ILUMINAÇÃO

- Torres de Som, Jurados e Iluminação

As localizações das torres de jurados serão definidas “in loco”, no início da montagem das frisas, adequando-as nos vãos de acessos e em trechos entre as edificações, tanto provisórias quanto permanentes. Idem para as demais torres de som e iluminação. As torres de iluminação ao longo das áreas do CDHU podem ser relocadas devido a interferências e impedimentos pela responsável pelas obras do conjunto habitacional. A fiscalização deverá acompanhar o caso.

Deverá também adaptar em todos os locais ao longo da Avenida de Desfile suporte para caixas de som com  peso individual acima de 120Kg.

Torres de Som - avenida

Serão montadas 40 (quarenta) torres para sustentação das caixas de som, divididas conforme o espaço e lugar. Serão executadas cada uma em boxtruss (P30 - 300x300mm auto portante - 750x750mm) e/ou andaime (de no mínimo 1000 x 1000mm de aço), altura máxima de 6 metros com capacidade de carga acima de 120Kg, nas dimensões apontadas conforme projeto e orientação da contratante. O local de instalação será definido pela Secretaria de Cultura - SECULT.

Torres de som – concentração e outras 

Serão montadas 03 (três) torres de som, que deverão ter seu vão interno livre. Serão executadas cada uma com, 2,5 x 1,95metros com 06 metros de altura, com pau de carga para fixação das  caixas de som, na área de concentração e outras áreas a serem definidas pela fiscalização. O local de instalação será definido pela Secretaria de Cultura -SECULT.

Torres de Jurados 

Serão executadas 03 (três) conjuntos de Torres de Jurados.

Cada uma deverá seguir as dimensões apontadas no projeto – conforme projeto e orientação da contratante, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 2,50 x 1,95metros, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. 

Na sua parte superior, área fechada em octanorme, com paredes até 2,20 metros no fundo e laterais, e com balcão de 1,00 metros na frente. Sobre esta área fechada será executada uma estrutura de cobertura com fechamentos em lona. 

As coberturas serão executadas com lona ante propagante ao fogo. Os fechamentos serão em octanorme.

Deverão ser executados ainda guarda corpo tubular, além de escada na parte traseira, para acesso ao piso elevado. 

Atenção: a localização das escadas de acesso as torres de jurados não poderão ficar impedidas por outras estruturas. Para tanto, acompanhar a instalação com a fiscalização.

Conjunto de Torres de Som e Iluminação da área de recuo da bateria – 1 unidade

Serão executadas torres nas dimensões indicadas no conforme projeto e orientação da contratante, para apoio de caixas de som. 

Sobre as faces externas da estrutura, em seus apoios serão aplicadas fechamento em alambrado com tela malha 2”x 2” fio 12 com mínimo 02 metros de altura, que evitem acesso de pessoas na tentativa de subida e podem ainda ser usadas para aplicação de propaganda.

ESTRUTURAS
Todas as estruturas  (salvo indicado em contrário) serão executadas e estruturadas com a utilização de tubos metálicos, obedecido ao critério de pisos modulares, estruturas de vencimento de vãos com uso de treliças, apoios com uso de módulos, não sendo admitidos os usos de tubos unidos por braçadeiras e juntas, de tamanhos diversos. 

As coberturas deverão ser por meio de lonas anti propagantes de chamas. Todas coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica.

As estruturas em octanorme deverão ser dotadas de instalações elétricas necessárias para a atender o projeto, lembrando que no mínimo dois pontos de tomadas; um ponto para ar condicionado e iluminação elétrica adequada para atender cada específico. Com exceção da área destinada a saúde - que receberá ligações elétricas específicas para suas necessidades. 

Os pisos serão executado em:

· piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 2,50 x 1,95metros, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.

· piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. 
Em todos limites do seus degraus e/ou desníveis, os mesmo deverão ter acabamento em cor amarela (por medida de segurança dos freqüentadores). Esta faixa amarela deverá ter a largura de no mínimo de 10 cm, empregando-se piso "easy floor" e “easy floor plus” ou similar.

· Piso easy floor são pisos que permitem a ventilação, além de permitir troca de umidade com o meio ambiente, com proteção antifogo padrão UL, protegido contra raios ultravioleta, moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com superfície totalmente anti-derrapante, além de perfeito ajuste entre seções permitindo uma superfície lisa/uniforme e sem desníveis, garantido total segurança aos frequentadores. Com as seguintes especificações:

· Easy floor Módulo medindo 31,5cm x 8,5cm; Peso de cada módulo: 125g; Espessura de 1,8cm; Armazenamento em rolos de 25m2 com dimensões de 0,80m de diâmetro x 1,26m de altura (estendido 20m de comprimento x 1,26m de largura);

· Easy floor Plus com largura de 100cm, comprimento de 25cm, espessura altura de 3,5cm; fornecidos em pallets com 30 placas de 1mx2m, com capacidade de suportar carga de 8,7Kg p/m²;

Deverão estar as alturas definidas no projeto apresentado pela Prefeitura, formando rampas, escadas de acesso aos pisos diferenciados.

Cabe a contratada, ter conhecimento dos demais serviços propostos pela Prefeitura, e obter informações com as demais contratadas de adaptações e fixações de sistemas de som, iluminação, cronômetros e etc.

As áreas dotadas de portas deverão possuir fechaduras e as chaves (duas cópias) entregues ao responsável pela fiscalização antes do evento. O mesmo caso se aplica aos containeres. As mesmas deverão estar devidamente identificadas.

Áreas anexas a VIP, CAMAROTES (Área de mesas/frisas, acessos dos camarotes e área dos sanitários de área VIP entre outros)

a) 03 unidades de mesas/frisas, cada uma com 600,00m² (60x10m):

área coberta com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 60 x 10 m, com pé direito de no mínimo de 4,00 m, por meio de coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica;

forração no interior de cada um dos pavilhões na medida de 10x05 metros, (local onde será instalado os painéis de octanorme para bares/lanchonetes) em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza;

instalação de bares/lanchonetes em cima da forração (piso easy-floor plus) e no interior de cada pavilhão 01 estrutura em painéis de “octanorme” de 8,00 x 4,00metros  para dois bares, cada um com porta de acesso na parte traseira, com divisória central, cada um com 05 (cinco) prateleiras na extensão conforme orientação da contratante, balcão de 5,00 metros de largura x 1,10metros de altura, composta de painéis de 1,00metro de cada lado - perfazendo dois "controle de entrada e saída de monetário" - conforme projeto e orientação da contratante. Deverá ser prevista a porta de fechamento em cada um dos vãos dos balcões, tipo basculante, em painéis de “octarnorme” ou similar, com abertura interna e terão o mesmo comprimento dos balcões com 1,10m de altura. Prever sistema de fixação interno da folha quando aberta. Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme projeto e orientação da contratante. Todos os bares terão acesso lateral através de portas com chaves. 

Os balcões deverão ter condição de instalar pontos de ligação para equipamentos, no caso de freezers, microondas e demais pertinentes ao serviço de bar para o evento, além de posição de instalação para iluminação sob a cobertura. Também, de localização para instalação de pequeno quadro elétrico para controle dos equipamentos.

Terão ainda uma bancada de pia na face posterior, com torneira e ligações a rede de alimentação de água e de saída de esgoto, definidos pela PMS.

b) 01 unidades de piso da área de mesas/frisas, com 1.000,00 m² (100x10m):

área coberta com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 100 x 10 m com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 100 x 10 m, com pé direito de no mínimo de 4,00 m, por meio de coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica;

forração EM DOIS LOCAIS - conforme projeto e orientação da contratante, no interior do pavilhão na medida de 10x05 metros, (locais onde serão instalados os painéis de octanorme para bares/lanchonetes) em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza;

instalação de bares/lanchonetes em cima da forração (piso easy-floor plus) e no interior de cada pavilhão 02 estrutura em painéis de “octanorme” de 8,00 x 4,00metros  para dois bares, cada um com porta de acesso na parte traseira, com divisória central, cada um com 05 (cinco) prateleiras na extensão conforme orientação da contratante, balcão de 5,00 metros de largura x 1,10metros de altura, composta de painéis de 1,00metro de cada lado - perfazendo dois "controle de entrada e saída de monetário" - conforme projeto e orientação da contratante. Deverá ser prevista a porta de fechamento em cada um dos vãos dos balcões, tipo basculante, em painéis de “octarnorme” ou similar, com abertura interna e terão o mesmo comprimento dos balcões com 1,10m de altura. Prever sistema de fixação interno da folha quando aberta. Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme projeto e orientação da contratante. Todos os bares terão acesso lateral através de portas com chaves. 

Os balcões deverão ter condição de instalar pontos de ligação para equipamentos, no caso de freezers, microondas e demais pertinentes ao serviço de bar para o evento, além de posição de instalação para iluminação sob a cobertura. Também, de localização para instalação de pequeno quadro elétrico para controle dos equipamentos.

Terão ainda uma bancada de pia na face posterior, com torneira e ligações a rede de alimentação de água e de saída de esgoto, definidos pela PMS.

c) Deverão ser instaladas 02 escadas com largura de 2,50metros cada uma. Em cada um dos lados do Prédio do Centro Cultural, conforme projeto. 

Atenção: Entre os camarotes deverá ser executado um fechamento em placas de octanorme com bancadas para estruturar e guarda-corpos, dividindo os mesmos, e esta linha de separação deverá ir até a face da parede do prédio do Centro Cultura, conforme projeto e orientação da contratante.

Balcões de 5 x 0,50 x 1 metro de altura em um total aproximado de 35metros lineares, conforme projeto e orientação da contratante.

d) Para acesso aos prédios, serão executadas 02 (duas) escadas, sendo uma de cada lado, com 2,50metros de largura, e aproximadamente 1,40metros de altura, e, dotadas de guarda-corpos/corrimão e divida ao meio - em estrutura metálica tubular de encaixe, medindo 1,20m de altura, tipo gradil, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros 

e) 12,5x9,75m, de pisos em nível 0,60metros, indicado no projeto, para uso dos portadores de necessidades especiais todas de rampa. Localizado ao lado recuo da bateria, conforme projeto. executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 2,50metrosx1,95metros, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. Sendo em seu acesso lateral por meio de rampa para PNE, dotada de guarda-corpo - em estrutura metálica tubular de encaixe, medindo 1,20m de altura, tipo gradil, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros, ligações e elétricas e saídas de energia, conforme projeto e orientação da contratante;

Com 02 (duas) tendas cobertura de 4x4 metros tipo chapéu de bruxa por meio de coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, e com dimensões indicadas em projeto. Terá pontos de iluminação em concordância com a área a ser coberta e sua importância. Obs.: Especial atenção quanto a existência de vão no piso que impeçam a circulação correta de mobilização.

f) Áreas de apoio e entidades:
coberta terá um piso elevado de 30x10metros, indicado no projeto, definido como área de apoio, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.  conforme projeto e orientação da contratante em área de 300m²;

As edificações serão  executada em painéis octanorme com forro, para escritórios, dotados de porta, janela, e ar condicionado, com sistema de iluminação e pontos de energia de apoio , que serão identificadas como: polícia civil e militar, guarda municipal, enfermagem/saúde, posto avançado, PMS, etc, conforme projeto e orientação da contratante; 

containeres sanitários (contabilizado no item container) para apoio a estas unidades. A contratada ficará responsável por todas as instalações necessárias a perfeita operacionalização dos sanitários, no tocante a pontos de luz, manutenção e material da limpeza dos mesmos e sua higienização;

coberta por estrutura tubular, com tendas pavilhão de 10 x 30m – perfazendo uma área total de 300m², coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, conforme projeto e orientação da contratante. Terão pontos de iluminação em concordância com a área a ser coberta e sua importância. Seu pé direito deverá ser de no mínimo 3,20m nas laterais da cobertura de lona;

Bares/lanchonetes para atendimento do público das frisas, área vip, saúde área vip e identificação da imprensa 

a) 01 unidade de bar/lanchonete área vip conforme projeto e orientação da contratante , que serão executado em forração em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza de 5x5metros, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal , com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha. 

No interior das tendas deverá ser instalada 01 estrutura em painel de “octanorme” de 4,00 x 4,00metros cada um com porta de acesso na parte traseira, com divisória central, com 05 (cinco) prateleiras na extensão conforme orientação da contratante, balcão de 5,00 metros de largura x 1,10metros de altura, composta de painéis de 1,00metro de cada lado - perfazendo dois "controle de entrada e saída de monetário" - conforme projeto e orientação da contratante, deverá ser prevista a porta de fechamento nos vãos dos balcões. Serão do tipo basculante, em painéis de “octarnorme” ou similar, com abertura interna e terão o mesmo comprimento dos balcões com 1,10m de altura. Prever sistema de fixação interno da folha quando aberta. Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme projeto e orientação da contratante. Todos os bares terão acesso lateral através de porta com chaves. 

Os balcões deverão ter condição de instalar pontos de ligação para equipamentos, no caso de freezers, microondas e demais pertinentes ao serviço de bar para o evento, além de posição de instalação para iluminação sob a cobertura. Também, de localização para instalação de pequeno quadro elétrico para controle dos equipamentos.

Terão ainda uma bancada de pia na face posterior, com torneira e ligações a rede de alimentação de água e de saída de esgoto, definidos pela PMS.

b) 01 unidade de identificação para imprensa área vip conforme projeto e orientação da contratante, que serão executado em forração em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza de 5x5metros, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, cobertura com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha. No interior das tendas deverá ser instalada 01 estruturas em painéis de “octanorme” de 5x5metros cada com porta de acesso na parte traseira, balcão de 3,00 metros de largura x 1,10metros de altura, deverá ser prevista a porta de fechamento dos vãos dos balcões. Serão do tipo basculante, em painéis de “octanorme” ou similar, com abertura interna e terão o mesmo comprimento dos balcões com 1,10m de altura. Prever sistema de fixação interno da folha quando aberta. Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme detalhes de projeto de implantação geral. Terão acesso lateral através de porta com chaves. 

Além de posição de instalação para iluminação sob a cobertura. Também, de localização para instalação de pequeno quadro elétrico para controle dos equipamentos.

c) 01 unidade para saúde área vip, que serão executado em forração em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza de 5x5metros, cobertura com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha. No interior das tendas deverá ser instalada 01 estruturas em painéis de “octanorme” de 5x5metros cada com porta de acesso na parte frontal, Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme detalhes de projeto de implantação geral. Terão acesso lateral através de porta com chaves. 

Terão ainda uma bancada de pia na face posterior, com torneira e ligações a rede de alimentação de água e de saída de esgoto, definidos pela PMS.

Além de instalação para iluminação composta por uma lâmpada 220V por 100 watts instaladas no teto acompanhada de um cabo PP  da secção 1,5 para conexão elétrica com extensão mínima de 30m. Instalação de 03 pontos de AC (tomadas para 3 pinos), sob a cobertura. Também, de localização para instalação de pequeno quadro elétrico para controle dos equipamentos. Deverá ter sistema de refrigeração, com ar condicionado de no mínimo 18.000 Btus.

d) 01 unidades de serviços para o terreno (local carros alegóricos), que serão executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza, cobertura com 01 (uma) tendas de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação da contratante, cobertura e fechamentos em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica,com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha, dotada de para raios

ÁREA DE ACESSO

AREA DE ACESSO AS FRISAS - LADO RUA MANOEL FERRAMENTA 

Áreas de acesso, conforme projeto e orientação da contratante, com medida de 25x10 metros perfazendo uma área de 100m2, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. Em suas extremidades e conforme orientação da contratante, deverão ser previstas e instaladas rampa de acesso.

AREA DE PASSAGEM ACESSO AS MESAS/FRISAS ATRAS DO PREDIO

Áreas de acesso as mesas/frisas, conforme projeto e orientação da contratante, com medida de 60x05 metros perfazendo uma área de 300m2, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. Em suas extremidades e conforme orientação da contratante, deverão ser previstas e instaladas rampa de acesso.

TENDAS PARA APOIO, VESTIÁRIO, conforme indicado em projeto

Tendas cobertas e fechamentos, em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 ou lonas cristal conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, destinadas aos itens descritos. Todas com pontos de luz sob a tenda, e energia, em várias dimensões conforme abaixo e quantificadas em planilha de preços e serviços:

tendas nas dimensões de 5x5 metros cada, indicadas no projeto; 

tendas nas dimensões de 4x4 metros cada, indicadas no projeto; 
tendas nas dimensões de 3x3 metros cada, indicadas no projeto;
tendas nas dimensões de 3x3 metros cada, com piso em piso easyfloor plus, conforme orientação da contratante;
ESTRUTURA EM BOX TRUSS

Deverá ser instalada 01 estruturas de 10 metros lineares em treliça tipo L-15 de 02 metros de altura x 03 de largura, com 04 cubos e 16 parafusos, backdrop, para fixação painéis em lona, no interior da Tenda localizada na Dispersão, conforme indicado no projeto. 

Fechamentos e isolamentos

Tapadeiras, gradil, cerca móvel e barricadas

A empresa contratada deverá disponibilizar pessoal – no mínimo de 06 pessoas, para a critério da organização do evento, realizar a distribuição/montagem dos gradis antes e após o término dos Desfiles.

Conforme indicado em projeto e por meio de definições da fiscalização, alguns trechos de tapadeiras e barricadas, poderão ter portões de acesso e as barreiras/gradil deverão ser removíveis para acesso de pessoal envolvido com o evento, pedestres, veículos de apoio e etc.

Tapadeira de 2,00 m

A contratada poderá propor tipo de fechamento com sistema modular próprio, desde que seja efetuado de forma a evitar acesso e a visão das áreas a que se propõe efetuar o controle.

TIPO chapas de aço galvanizadas (unidades) medindo cada uma 2,20m x 2m estruturado em cantoneiras 3/4, fixados através de mão francesa

Barricada de 1x1 metros de alumínio

A contratada poderá propor tipo de fechamento com sistema modular próprio, desde que seja efetuado de forma a evitar acesso das áreas a que se propõe efetuar o controle.

barricadas de proteção metálica para contenção de público, modulada com encaixes e travamento, com as seguintes especificações de cada:

Tubo: 0,8cm x 0,2 cm

Espessuras: 0,13 cm

Altura: 120 cm

Largura: 101cm

Fechamento de chapa vazada

Base / Comprimento: 125 cm

Piso antiderrapante com: 7,2 cm x 101cm

Travamento com pinos de engate e/ou parafusos

Cálculo de pressão de deslocamento frontal de 500kg/m linear

Gradil 

Gradil de 1,20 m de altura x 2,20 metros largura, destinadas a delimitações de áreas de acesso interno, com estrutura modular e peças de apoio ao solo de forma a suportá-las e conter as pessoas junto aos locais indicados no projeto.

Cerca de 1.000 metros destes gradis serão direcionados para fechamento de áreas na concentração, dispersão e estacionamento, devendo ser disponibilizadas para a direção da SECULT, e distribuídos, recolhidos e organizados pelo pessoal da Contratada, antes e após a realização diária do desfile.

Cerca móvel
Fornecimento de Cerca móvel com 2,50 m de largura por 2,20 m de altura, tipo Belgo-Bekaert, composta por painéis de fio de aço zincado, bitola 4,65mm (curvados em “V” para enrijecimento e encaixe), malha 10x25cm, altura mínima de 2,00m, inclusive todos os acessórios de fixação e montagem (abraçadeiras, postes, bases de apoio, elementos de travamento, etc.), ou produto similar de mesmas características.

De qualquer forma deverá atender as normas técnicas, principalmente as medidas indicadas pela IT 11 e 12 do Corpo de Bombeiros, e demais legislações pertinentes a acesso e permanência de público em áreas ao ar livre.

As estruturas deverão estar isoladas e aterradas em relação a conduções elétricas, evitando sobremaneira os acidentes de choques elétricos em quaisquer dos seus elementos metálicos. Com apresentação de ART para tal serviços.

A contratada deverá manter equipe de manutenção preventiva e corretiva durante todo o evento de carnaval, composta por um mínimo de 6 pessoas, além de um responsável pelo comando e controle dos trabalhos. Esta equipe deve ser apresentada ao responsável pelo evento da PMS e ser localizado por meio de equipamento de comunicação.

04 conjuntos de frisas, cerca de 5.600 (cino mil e seiscentas) pessoas sentadas,

Frisa 01 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 02 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 03 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 04 capacidade máxima 2.000 pessoas;

Extintores / Iluminação de Emergência
A Contratada deverá instalar equipamentos de segurança nas edificações (extintores e lâmpadas de emergência autônomas) conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros local.

sendo, extintores no mínimo e/ou conforme solicitação para atender exigências e normativas do Corpo de Bombeiros de:

água - 23 unidades

pó - 34 unidades

dióxido de carbono - 25 unidades

2 – Containeres 

Os containeres estão listados e descritos, na planilha de custos, a uma altura 0,30 metros.

Estrutura: Construções modulares do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil dobrado com limites de plasticidade de 240 mpa, interconectadas através de soldagem e parafuso; base de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro. O chassis é composto de travessas de aço galvanizado tipo perfil omega. A descarga d’ água constituída de quatro descendentes de 50mm de diâmetro em PVC incorporado dentro das quatros colunas da estrutura.

Teto: constituído de quadro perimetral em aço de perfil dobrado interconectados por meio de parafusos, a cobertura externa é de chapa de aço zincada, corrugada de 0,65 mm de espessura com desenho único proporcionando maior estanqueidade e resistência do que as telhas trapezoidais encontradas hoje no mercado nacional; o forro interno é constituído de placas de chapas zincada com prime e acabamento com tinta esmalte sintético proporcionando excelente higienização e maior luminosidade, entre o forro e a cobertura externa é colocado um colchão de lã mineral de 30 mm de espessura o qual contribui para um melhor isolamento térmico e acústico, o teto, assim composto, tem carga admissível de 100 Kg/m² uniformemente distribuído e coeficiente de Isolamento K=0,610 W/m²;

Colunas: em aço de perfil dobrado de 3 mm de espessura calculado para suportar pressão do vento e sobrecarga vertical; recebendo uma pintura eletrostática liquida com tinta de esmalte sintético; 


Paredes: externas são constituídas por duas chapas de lâmina externa em aço texturizado zincado a quente conforme normas vigentes, pré-envernizados em sistema industrial com uma demão de primer sobre todas as faces e, como acabamento, em pintura eletrostática, uma demão de verniz de poliéster sobre as faces expostas, entre as duas chapas injetam-se, à alta pressão, uma espuma poliuretânica auto extintora de densidade 39/40 Kg/mc, o painel assim constituído tem uma espessura de 40 mm e coeficiente de isolamento K=0,44 W/m² ºK; Portas e janelas: As portas são fabricadas em aço texturizado trabalhado ou dobradas no mesmo acabamento que os painéis constituintes das demais paredes externas. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio anodizado ou envernizadas acompanhadas de todos os acessórios. As janelas medindo 1.0m x 1.00m são de correr
com barras de proteção vertical e vidros de 4mm de espessura. Fabricadas com perfis de acabamento em alumínio acompanhados de todos os acessórios. Abertura do ar condicionado do tipo janela com tampa e fechadura especial do mesmo material das portas e paredes.


Piso: constituído de placas de compensado naval hidrófogo de espessura de 20mm, revestido com paviflex de autotráfego ou manta vinílica de 1,6mm de espessura, sem emendas com carga admissível de 250 Kg/m² uniformemente distribuídos e coeficiente de isolamento K=1,42 W/m² ºK; Instalações hidráulicas: produzidos com canos e conexões em PVC, os utensílios sanitários são em cerâmica, acompanhados de seus acessórios. Instalação elétrica: é do tipo pré-fabricada e exposta, as canaletas em PVC são do tipo auto extintoras e realizadas segundo as normas vigentes com tensão prevista para 110/220 v; as tomadas são do tipo 3 pinos (NBR 5410) devidamente identificados.* Empresa com Certificação ISO 9001:2000.

A contratada deverá apresentar containeres em bom estado de conservação, pintados, para utilização de profissionais, todos com pontos energia, ligação elétricas, janelas com travas, porta com duas cópias de chaves cada porta, devidamente identificadas e com ar condicionados de no mínimo 18.000Btu's e, em outros casos com abertura para instalação pela contratante quando esses não estiverem discriminados em planilha.

Dois containeres tipo luxo com acústica, sanitário interno com pia, sendo em uma das suas laterais horizontais dotadas de janelas panorâmica com vidro espelhado pelo lado de fora, a porta ao lado; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; com revestimento anti ruídos; sendo totalmente isolado de ruídos, instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletrônicos  e ar condicionado de 18.000 Btu's

 Container Sanitários 

Bacias / Lavatórios

O container deverá ser provido no mínimo de 6 cabines para bacias sanitárias de louça (com caixa acoplada ou caixa de descarga) assento plástico e papeleira, cesto de lixo, além de divisória com porta e trinco “livre-ocupado”, 4 lavatórios individual de louça, fibra ou coletivo de inóx com torneiras de PVC.  Os sanitários masculino deverão possuir mictório de louça, fibra ou inóx; duas janelas venezianas fixas para ventilação. Os sanitários devem ser providos das devidas ligações de água, esgoto, aos ramais a serem implantados pela Contratada.

A contratada ficará responsável pela reposição do papel, sacos de lixos, sabonete líquido entre outros necessários para seu perfeito uso.

Instalações elétricas
Cada módulo deverá possuir 4 calhas tipo aparente equipada com lâmpada fluorescente de 20 W com reator de partida rápida. Toda a fiação deverá ser embutida em conduites de PVC.

Instalações hidráulicas 
Tanto a rede de esgoto como a rede de água, deverão ser executadas em tubo de PVC nas dimensões compatíveis com a demanda, além da instalação de caixas de passagem de esgoto e águas pluviais necessárias.

Container tipo depósitos/almoxarifado
Em aço galvanizado contendo: 1 porta dupla, em aço galvanizado abrindo para fora; 1 janela em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpadas incandescente e 02 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletrônicos  e ar condicionado de 18.000Btu's.

Container tipo escritório
Porta abrindo para fora de 0,80 x 210 m; 2 janelas em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletrônicos  e ar condicionado de 18.000Btu's

Container tipo Baby

Porta abrindo para fora de 0,80 x 210 m; janela em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletrônicos  e ar condicionado

A contratada ficará responsável por todas as instalações necessárias a perfeita operacionalização dos sanitários, no tocante a pontos de luz, manutenção da limpeza dos mesmos e sua higienização.

Deverá a contratada prever em vários containeres aberturas na parte inferior, para passagem de cabos. sendo de sua responsabilidade todos os serviços conforme determinação da contratante.

3 - Ligações de rede de água

Em cada conjunto dos bares, sanitários químicos, junto às áreas de arquibancadas – e demais locais que forma necessários, deverão ser feitas ligações de rede de água, com mangueiras tipo PAD, a partir de registros instalados pela Prefeitura nas linhas de abastecimento das calçadas, ligando-se a cada uma das bancadas de serviço de cada bar. 

As redes de esgoto das pias dos bares serão levadas por meio de tubos de PVC até ponto definido pela fiscalização.

 A contratada deverá instalar bancada de pia, pias/cubas, e torneiras, a empresa contratada deverá ainda instalar no segundo piso do Centro Cultural, bancada de pia, pia e torneira para ser utilizada por buffet a ser contratado. bem como apresentar solução para ligação de água para o local.

4 – Sistema sanitário – super luxo e de ligações hidráulicas

Sanitários químicos e Sanitários químicos para portadores de necessidades de especiais – super luxo
A contratada deverá instalar sanitários, tipo químico, em quantidades e tipos previstos em projeto. 

Cabine sanitária química, individual e portátil, modelo masculino/feminino, confeccionada em polietileno em alta densidade, resistente e totalmente lavável, com teto translúcido, piso antiderrapante, janelas de ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com indicação “livre/ocupado”, contendo vaso sanitário (tanques simples de dejetos), porta papel higiênico e higienizador com gel para lavagem a seco e assepsia das mãos.

Os sanitários deverão apresentar perfeitas condições de uso inclusive providos de lâmpada. 

Caberá a contratante todo o serviço de manutenção e limpeza simples dos referidos equipamentos durante o evento.

Dependendo da condição do terreno adjacente a pista do desfile, a Prefeitura poderá optar por instalá-los junto ao fundo das frisas.

Em todos os sanitários químicos, a contratada ficará responsável pela reposição do papel, sabonete líquido, além da drenagem dos dejetos e a aplicação dos produtos químicos a cada 150 usos, aproximadamente (no mínimo uma vez ao dia – podendo ser solicitado pela fiscalização mais uma).

5 - Mobiliário - Cadeiras e Mesas, Móveis, Ar Condicionados e Ornamentação
Serão fornecidos 8.000 cadeiras e 2.000 mesas (quadradas) plásticas na cor branca de polipropileno. 

A serem disponibilizadas a partir do dia 15 de fevereiro, às 08 horas, em locais de distribuição a serem informadas pela contratante.

A empresa contratada deverá nos containeres e salas de octanormes,  instalar ar condicionados tipo split (e/ou outro modelo conforme as necessidades do local, após aprovação da contratante), de no mínimo 18.0000 Btu's. Sendo que nos locais dentro da edificação do Centro Cultura da Zona Noroeste, local onde se localizará a área vip esses deverão ter no mínimo 18.000 Btu's.

Ficando a cargo da contratada, sua distribuição (julgadores, concentração, apoio, dispersão, vip, bares, containers, entre outros a serem informados pela contratante), guarda e providencias necessária para execução dos serviços.

Fornecer vários vasos ornamentais com plantas e tamanhos a serem definidos pela contratante.

Mobiliário

	tipo
	qtde

	sofá de 3 lugares - clássico na cor branco - tipo couro ecológico - de 2,00 comp x 0,80 larg
	9

	sofá de 2 lugares - clássico na cor branco - tipo couro ecológico - de 1,55 comp x 0,80 larg
	8

	poltrona de 01 lugar - clássica cor branca - tipo couro ecológico - de 1,20 compr x 0,90 larg
	10

	mesa lateral tipo inglesa de 0,37 diâmetro x 0,65 de altura
	2

	mesa de centro - tipo inglesa de 1,00 comp x 0,60 larg
	1

	tapete tipo sisal de 2x3 metros
	2

	tapete tipo sisal de 2x2,50 metros
	3

	bistrô de madeira - de 0,60x1,10 metros
	10

	banqueta de madeira - 0,80 x 1,55 metros
	20

	puff 0,80x0,80metros com tecido e base de imbuia
	47

	puff tipo tamboré de 0,35 diâmetro x 0,45 alt
	40

	cubo de imbuia - 0,50x0,50metros
	12

	cubo de vidro - 0,50x0,50metros
	24

	futton de imbuia - 1,50x0,50 metros
	1

	cadeira de ferro marrom
	8

	cadeira de ferro branca
	41

	aparador em L de imbuia c/ tampo de vidro de 1,70x1,70metros
	1

	aparador reto de ferro com tampo de vidro - 1,70x1,70metros
	6

	recamier - 1,50x0,50metros
	1

	mesa bistrô baixa de vidro redonda - 0,60x1,10 alt
	10

	aparador em U branco - de 1,80 x 0,70 metros
	1

	aparador em U de imbuia - 1,60x0,50metros
	4

	mesa de centro em U de madeira - 1,00x0,60metros
	2

	mesa de madeira de 06 a 08 lugares de 1,30metros de diâmetro
	2


a contratante poderá autorizar a substituição, conforme consulta da contratada dos materiais descritos no item mobiliário acima. É de responsabilidade da contratada a distribuição, conforme determinação da contratante. Bem como sua aguarda e manutenção.

Dos Materiais

Todo o material a ser empregado na execução dos serviços deverá apresentar excelente estado de conservação, sendo rejeitado à critério da fiscalização, todas as peças que apresentarem más condições.

Lona de fechamento

A lona a ser utilizada nos fechamentos e coberturas, será do tipo KP 300, na cor branca em alguns casos cor cristal, ante propagante de fogo, provida de ilhós metálico e fixada junto às estruturas por meio de corda de nylon.

Estrutura Tubular

Toda a estrutura será do tipo tubular e modular de encaixe, com tubos de aço galvanizado, com costura, Ø 11/2” (diâmetro nominal) com espessura de parede mínima de 3,05 mm. 

Os tubos de aço em perfeito estado de conservação deverão ser acoplados entre si de forma não permitir instabilidade e garantir à estrutura, rigidez necessária à segurança, e eliminar a possibilidade de vibrações excessivas.

Assoalho de madeira

Nos locais previstos no projeto executivo e/ou nestas especificações, a contratada executará pisos estruturados metálicos revestidos de compensado, com espessura mínima de 12mm.

Pintura

Pintura de pisos de madeira, e demais pisos elevados, estruturas deverão receber nas cores indicadas no descritivo de cada item.

Pintura da pista

Pintura da pista em duas demãos com tinta latex PVA na cor branca, de boa qualidade, e cuja aplicação será em datas a serem definidas pela fiscalização. Este serviço deverá resultar em um bom cobrimento, em caso contrário, a Fiscalização poderá exigir o refazimento do serviço, até que se atinja a qualidade exigida. com os seguintes materiais:

- 180 latas de Tinta Piso na cor branca 18l;

- 50 rolos de lã de 23cm;

- 10 trinchas de 4" polegadas;

- 15 espátulas de aço;

- 01 galão de tinta latex  - tipo primeira linha (sugestão Suvinil) - cor preta;

- 01 galão de tinta latex  - tipo primeira linha (sugestão Suvinil) - cor branca;

- 03 trinchas de 2" polegadas (5 cm de largura);

- 03 rolos de espuma com 10 cm de largura;

A contratada deverá fornecer o material a ser utilizado na pintura de marcação do meio da pista bem como o inicio e fim do desfile com os seguintes materiais :

Pintura de pisos de madeira, das áreas VIP e camarotes, dos pisos de área de apoio e demais pisos elevados nas cores indicadas no descritivo de cada item.

Montagem

As estruturas e todos os itens pertinentes a esta contratação deverão estar concluídos para o evento de carnaval, dentro dos prazos previstos nas condições do edital. Caberá a contratada efetuar cronograma de execução atualizado diariamente até a conclusão dos serviços.

Para tanto definimos os seguintes prazos:

· Expedição da Ordem de Serviço (OS) - início dos serviços a contar do recebimento da OS;
· 06 de fevereiro de 2017
- entrega parcial das estruturas e treliças de suportes para a colocação de iluminações, cabeamentos de som e elétrica;
· 07 de fevereiro de 2017
- início da montagem serviços de sonorização, a ser executada pela empresa responsável, contratada por outro procedimento licitatório;
· 09 de fevereiro de 2017
- conclusão de todos os serviços;
· 12 de fevereiro de 2017
- a pista do desfile deverá estar integralmente liberada de estruturas e equipamentos para a execução dos serviços de pintura da pista e inauguração da Passarela do Samba;
· 13 de fevereiro de 2017
- aprovação (Dia previamente programado para a Vistoria do Corpo de Bombeiros, para a emissão do AVCB – Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros).
· 14 a 16 de fevereiro de 2017
- ensaios Técnicos das Escolas de Samba;
· 17 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 1ª noite
· 18 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba – 2ª noite
· 19 de fevereiro de 2017
- Desfile das Escolas de Samba - 3ª noite
Desmontagem

Após o término do evento, a contratada procederá a desmontagem e o transporte de todos os equipamentos de sua responsabilidade, bem como a limpeza total da área.
Para tanto ficam definidos os seguintes prazos (13 dias):
· 20 de fevereiro de 2017 
- início da desmontagem, logo após o término do desfile
· Até dia 04 de março de 2017
- entrega da pista e terreno livres e desimpedidos
A contratada executará todos os reparos necessários de forma a manter a área (meio-fio, passeios, etc...) nas mesmas condições anteriores ao evento.
Da aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e modificações da estrutura em relação ao projeto apresentado

A Contratada deverá instalar equipamentos de segurança nas edificações, estruturas e arquibancadas, com dispositivos (extintores e outros) além atender as normas e exigências do Corpo de Bombeiros. Para tanto, deve consultar e apresentar o projeto em conjunto com a fiscalização da execução dos serviços para a devida aprovação do órgão correspondente.

Para tanto, deve observar as seguintes orientações já formuladas pelo Corpo de Bombeiros sobre o projeto analisado previamente:

a) Analise do conjunto para o Carnaval de 2017, com no DL 46076/01, e instruções técnicas podemos informar:

04 conjuntos de frisas, cerca de 5.600 (cino mil e seiscentas) pessoas sentadas,
Frisa 01 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 02 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 03 capacidade máxima 1.200 pessoas;

Frisa 04 capacidade máxima 2.000 pessoas;

- Área VIP – camarotes área de mesas/Imprensa/serviços em geral/Prefeito e convidados total de 961 pessoas;

Capacidade máxima de público 6.561 pessoas.

É necessário salientar que o guarda-corpo deverá ter 1,30 m no mínimo e fechamento com no máximo de 15 cm de espaçamento entre barras ou se for em tela de aço, abertura da malha não pode exceder a 15 cm.

São necessárias placas de sinalização e orientação de saída, com suportes e setas indicativas, que atendam a instrução técnica 020/04.

Com relação aos equipamentos necessários para extinção de incêndio, deverá seguir o descrito no projeto.

Sendo necessário uma série de documentos que deverão fazer parte do processo administrativo que deverá ser apresentado para o Corpo de Bombeiros com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência do início do evento.

As plantas deverão ter o formato de A4, A3, A2 ou A1, com carimbo de acordo com a IT 01/04.

São necessários os seguintes documentos:

- Anexo A e B, de acordo com IT 01/04;

- Cálculo populacional baseado no projeto e instalação de estruturas, IT 011/0 e IT 012/04;

- Plano de Intervenção de acordo com a IT 016/04;

- ART dos equipamentos de Proteção e Combate a Incêndio;

- ART e Atestado do Emprego do Material de Acabamento e Revestimento;

- Atestado de Brigada de Incêndio e respectivo xérox da credencial do técnico responsável pelo treinamento;

- Atestado dos conjuntos Moto Gerador com respectiva ART (quando for utilizado);

- Laudo Técnico e ART das instalações elétricas;

- Laudo Técnico e ART da inflamabilidade das lonas de cobertura (quando forem usadas);

- Laudo Técnico e ART das estruturas, camarotes e auxiliares, prova de carga e memorial descritivo; 

- 03 jogos de plantas e todas as documentações, montadas em pasta plástica transparentes, sendo 02 (duas) jogos para o Corpo de Bombeiros e 01 (uma) para ser entregue junto a Secretaria de Cultura;

GENERALIDADES

Destina-se a especificação a dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas indicadas em plantas.

Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto, devido a fatores locais ou quaisquer outros, deverá imediatamente ser comunicado ao fiscal da contratante ou ao preposto autorizado, para ser dada a solução adequada e seguindo, também, a orientação dos responsáveis pelo projeto.

Caso o posicionamento de qualquer das estruturas propostas implique em redução de passagens de acesso, ou em problemas indefinidos em projeto que tenham efeitos na área de desfile ou de público, deverá a contratada informar imediatamente a fiscalização para que seja definida a solução necessária. Para tanto, é imprescindível que a Contratada tenha conhecimento do projeto e do local, evitando assim a montagem da estrutura de forma errônea e com prejuízo de prazo e financeiro.

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou em material posto na obra.

É a contratada obrigada a retirar da obra, imediatamente, após o recebimento da ordem correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica, ou mantiver atitude hostil para com os fiscais.

Os serviços a cargo de diferentes empresas (subempreiteiras) serão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra e em seu conjunto.

Para os serviços que forem ajustados, caberá à contratada fornecer e conservar, pelo período em que for necessário equipamento mecânico e ferramentas adequadas e a contratar mão-de-obra qualificada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que possam assegurar o progresso satisfatório aos serviços.

À contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias dentro do canteiro das obras, inclusive o estabelecimento e manutenção dos meios de transporte para atender as necessidades dos serviços, bem como as de subempreiteiras na forma contratual.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da contratada, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, serão, sempre que necessário, submetidas a verificação, ensaios e provas para tal fim aconselhável.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer as normas da ABNT e as especificações do projeto, e se citarem um nome ou marca de fabricante, poderão ser considerados, desde que atendam a similaridade e equiparação em condições técnicas de qualidade e aplicação.

Na ocorrência da comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar o material especificado, deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização e aprovação dos responsáveis pelo projeto.

A fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como um certificado de origem e qualidade, correndo sempre estas despesas por conta da contratada.

A contratada obriga-se a retirar qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, contadas a partir do recebimento da impugnação.

Todos os materiais a empregar nas obras deverão estar em bom estado de conservação, satisfazer rigorosamente as especificações.

Deverá ficar à disposição da fiscalização e sob sua responsabilidade, um livro de registro diário mantido na obra, onde serão lançados os elementos que caracterizam o andamento da obra com pedidos de vistoria, notificações, impugnações, autorizações, etc., em duas vias, ficando uma apenas no livro e outra constituindo relatório mensal a ser enviado à contratante. As anotações devem ser feitas pelo preposto responsável técnico da empresa contratada e pelo responsável técnico da Prefeitura.

A mão-de-obra a aplicar será sempre de inteira responsabilidade da contratada, devendo ser de primeira qualidade de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações.

A contratada deverá manter todos os funcionários devidamente uniformizados e com todos os equipamentos de proteção individual.

A contratada manterá, também, no escritório os cronogramas da obra assinalando as etapas cumpridas e a cumprir no andamento dos trabalhos.

Caberá à contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados a bens públicos ou a terceiros durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte.

A Contratada ficará responsável pela mão de obra, hospedagem e alimentação de equipes, salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguro, equipamentos e materiais, despesas de administração, impostos, fretes e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem necessárias para a perfeita execução do objeto licitado.

A Contratada deverá instalar equipamentos de segurança nas edificações, estruturas e arquibancadas, com dispositivos (extintores e outros) além atender as normas e exigências do Corpo de Bombeiros. Para tanto, deve consultar e apresentar o projeto em conjunto com a fiscalização da obra para a devida aprovação do órgão correspondente.

A contratada deverá atender as normas técnicas NR-35 e manter uma UTI Móvel durante todo o período de montagem, execução e desmontagem das estruturas.

Os pontos de ligação de água nas pias dos bares, inclusive os internos das áreas: vip e camarotes serão executados pelo contratado, sob orientação da PMS. As bancadas de pia são de responsabilidade da contratada.

Os fechamentos internos, portas e divisórias serão sempre por sistemas tipo octanorme, por conta da contratada.

Prever pontos que permitam a fixação de luz sob o teto das cabines de jurados.

A contratada deverá verificar as condições para apoio das tendas da área vip, no momento da vistoria técnica, e arcar com a solução de montagem e fixação.

Prever fixação de painel eletrônico de cronometragem nos pórticos, além de régua de iluminação cênica. Estes equipamentos serão instalados por firma especializada. Também de sistema de roldanas e cordas que permitam carregamento de equipamentos de filmagem para a parte superior da passarela dos pórticos.

As estruturas frontais dos camarotes e vip devem suportar decorações de propaganda em lona, seguindo projeto elaborado pela PMS/SECOR.

As estruturas frontais dos camarotes e vip devem suportar iluminação de pista, por projetores, além de sistema de som. A carga pode ser verificada junto a SESERP/PMS. As estruturas citadas não podem ingressar na área da pista, devendo a contratada apresentar solução que se adeque ao solicitado.

Os sanitários de containeres não serão químicos e utilizarão fossa séptica executada pela PMS. As ligações de esgoto serão executadas da saída do container até a fossa pela SESERP. Os sanitários químicos devem ser limpos e higienizados ao final de cada evento, lacrados e verificados novamente antes de cada dia de evento.

Os camarotes da tv’s, rádios, Secor possuirão fechamento em octanorme, com vidro fixo, conforme desenho do prédio do Centro Cultural, além de ponto de instalação de ar condicionado, equipamento este não incluso no fornecimento da contratada. As ligações de elétrica dos equipamentos é por conta do contratado por serviços de elétrica, não incluso neste edital. Já as ligações de dreno dos equipamentos devem ser executados por este contrato.

Prever nos pórticos opção de sustentações para caixas de som tipo fly.

Toda a estrutura metálica aparente e visível pelos usuários deverá ser pintada uniformemente de cinza escuro, por conta da contratada. Isto visa evitar a visão de estruturas pintadas em outros eventos, por cores diferentes, para a área de desfile.

A aprovação das estruturas deverá ser contemplada pela vistoria do corpo de bombeiros, ficando qualquer alteração, principalmente em relação a larguras de saídas, escadas e demais itens necessários por conta da contratada.

Toda a estrutura deverá ser aterrada para evitar choques elétricos e descargas atmosféricas bem como a instalação de para raios em toda a extensão, conforme normas da ABNT. Que não fazem parte do contrato da empresa de elétrica a ser contratada por outro edital de licitação.

Medidas devem ser verificadas in loco. Alterações decorrentes devem ser discutidas com a fiscalização.

As estruturas de suporte, torres e demais que impliquem em transposição de vãos, a exemplo dos pórticos, estruturas de iluminação e área vip devem ser em treliças modulares, não sendo permitida a execução por meio de emendas de tubos com braçadeiras. A empresa é obrigada a apresentar as soluções de estruturas à contratante, por meio de projetos que esclareçam perfeitamente as estruturas que serão montadas, antes de iniciar a montagem.

Os pórticos devem ser montados com agendamento e acompanhamento da SESERP, face as fiações dos postes, para agendamento de possíveis desligamentos de rede.

Todo o cronograma de montagem deve ser apresentado preliminarmente à fiscalização.

A área de apoio deve ser entregue no início das obras, até cinco dias após o início das obras, para servir de canteiro de obras da engenharia, com sala dotada de mesa e cadeiras.

As torres de som devem ter apoios para as caixas que atendam as orientações da empresa de som. Por conta da contratada.

As catracas de acesso quando necessário, a critério da contratante, a contratada fornecerá base para apoio junto ao solo de forma a protegê-las e apoiá-las de forma inclusive a não causar transtornos ao acesso dos usuários, estão deverão ser pintadas na cor cinza escuro.

Na área de apoio deve ser executado piso de modular com as dimensões apresentadas no projeto e pintado na cor cinza escuro.

ANEXO VIII - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
	PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS 
	Carnaval - 2017

	execução dos serviços : CARNAVAL 2017
	LOCAL:  AV.  AFONSO SCHIMIDT
	DATA: 01/2017

	
	
	MOEDA: REAL

	ITEM
	SERVIÇO
	Un
	Quant
	PREÇO

	
	
	
	
	 UNITÁRIO 
	TOTAL

	1
	ESTRUTURA

	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

	1.1.1
	Instalações provisórias (canteiro)
	vb
	1
	R$ 9.500,00
	 R$               9.500,00 

	1.1.2
	Placa da obra conforme modelo PMS (2 m x 3 m), inclui estrutura de apoio em madeira.
	un
	1
	R$ 2.333,33
	 R$               2.333,33 

	SUBTOTAL
	 R$            11.833,33 

	1.2. ESTRUTURA METÁLICA (PÓRTICOS, TORRES E TRELIÇAS)

	1.2.1. PÓRTICOS/CANCELAS

	1.2.1.1
	Pórtico início e final do desfile
	un
	2
	R$ 9.266,67
	 R$            18.533,33 

	1.2.1.2
	Cancelas - uma pórtico de entrada e outra saída
	UN
	2
	R$ 1.966,67
	 R$               3.933,33 

	1.2.2. TORRES/CATRACAS

	1.2.2.1.
	Torre de som implantadas ao longo da pista no recuo técnico
	un
	40
	R$ 560,00
	 R$            22.400,00 

	1.2.2.2.
	Torres de som - concentração
	un
	3
	R$ 1.033,33
	 R$               3.100,00 

	1.2.2.3
	Torres de jurados
	cj
	3
	R$ 5.166,67
	 R$            15.500,00 

	1.2.2.4.
	Conjunto de Torre de som e iluminação da área de recuo de bateria
	un
	1
	R$ 9.833,33
	 R$               9.833,33 

	1.2.2.5.
	Catracas
	un
	24
	R$ 1.300,00
	 R$            31.200,00 

	1.2.3.TRELIÇAS

	1.2.3.1
	Treliças de suporte de iluminação entre as frisas
	vb
	1
	R$ 16.333,33
	 R$            16.333,33 

	1.2.3.2.
	Treliças de suporte de iluminação e som na fachada das áreas VIP e camarotes
	vb
	1
	R$ 7.000,00
	 R$               7.000,00 

	SUBTOTAL
	 R$          127.833,33 

	1.2.4. EDIFICAÇÕES

	1.2.4.1.  ESTRUTURAS DE COBERTURAS, FRISAS, ÁREA VIP, ÁREA DE APOIO ENTRE OUTROS

	1.2.4.1.1.
	03 unidades de piso da área de mesas/frisas, cada uma com 600,00 m² (60x10m), área coberta com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 60 x 10 m, com pé direito de no mínimo de 4,00 m, por meio de coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com piso easy floor plus e octanorme conforme descrito no memorial descritivo.
	m²
	1.800
	R$ 75,00
	 R$          135.000,00 

	1.2.4.1.2.
	 01 unidades de piso da área de mesas/frisas, 1.000 m2 (100x10m), com área coberta com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 100 x 10 m com estrutura modular – tipo tenda pavilhão de 100 x 10 m, com pé direito de no mínimo de 4,00 m, por meio de coberturas em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com piso easy floor pluss e octanorme conformedesctio no memorial descritivo.
	m²
	1.000
	R$ 75,00
	 R$            75.000,00 

	1.2.4.1.3.
	Deverão ser instaladas 02 escadas com largura de 2,50metros cada uma. Em cada um dos lados do Prédio do Centro Cultural, conforme projeto. 
Atenção: Entre os camarotes deverá ser executado um fechamento em placas de octanorme com bancadas para estruturar e guarda-corpos, dividindo os mesmos, e esta linha de separação deverá ir até a face da parede do prédio do Centro Cultura, conforme projeto e orientação da contratante.
Balcões de 5 x 0,50 x 1 metro de altura em um total aproximado de 35metros lineares, conforme projeto e orientação da contratante.
	um
	2
	R$ 4.500,00
	 R$               9.000,00 

	1.2.4.1.4.
	Para acesso aos prédios, serão executadas 02 (duas) escadas, sendo uma de cada lado, com 2,50metros de largura, e aproximadamente 1,40metros de altura, e, dotadas de guarda-corpos/corrimão e divida ao meio - em estrutura metálica tubular de encaixe, medindo 1,20m de altura, tipo gradil, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros
	um
	2
	R$ 3.800,00
	 R$               7.600,00 

	1.2.4.1.5.
	 12,5x9,75m, de pisos em nível 0,60metros, indicado no projeto, para uso dos portadores de necessidades especiais todas de rampa. Localizado ao lado prédio do Centro Cultural, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 2,50x1,95m, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. Sendo em seu acesso lateral por meio de rampa para PNE, dotada de guarda-corpo - em estrutura metálica tubular de encaixe, medindo 1,20m de altura, tipo gradil, com fechamento vertical ou horizontal com espaçamento do vão de 0,15metros, ligações e elétricas e saídas de energia, conforme projeto. Com 02 (duas) tendas cobertura de 4x4 metros tipo chapéu de bruxa e fechamentos em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 ou lonas cristal conforme orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, e com dimensões indicadas em projeto. Terá pontos de iluminação em concordância com a área a ser coberta e sua importância. Obs.: Especial atenção quanto a existência de vão no piso que impeçam a circulação correta de mobilização.
	un
	1
	R$ 8.833,33
	 R$               8.833,33 

	1.2.4.1.6.
	Áreas de apoio e entidades, será coberta terá um piso elevado, indicado no projeto, definido como área de apoio, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.  Conforme projeto/planta e memorial descritivo.
	m²
	300
	R$ 97,00
	 R$            29.100,00 

	1.2.4.1.7.
	01 unidade de bar/lanchonete área vip conforme projeto e orientação da contratante , que serão executado em forração em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza de 5x5metros, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal , com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha, conforme Memorial descritivo.
	m²
	25
	R$ 55,00
	 R$               1.375,00 

	1.2.4.1.8.
	 01 unidade de identificação para imprensa área vip conforme projeto e orientação da contratante, cobertura com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha. No interior das tendas deverá ser instalada 01 estruturas em painéis de “octanorme” de 5x5metros cada com porta de acesso na parte traseira, balcão de 3,00 metros de largura x 1,10metros de altura, deverá ser prevista a porta de fechamento dos vãos dos balcões. Serão do tipo basculante, em painéis de “octanorme” ou similar, com abertura interna e terão o mesmo comprimento dos balcões com 1,10m de altura. Prever sistema de fixação interno da folha quando aberta. Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme detalhes de projeto de implantação geral. Terão acesso lateral através de porta com chaves, conforme descrito no Memorial Descritivo.
	m²
	25
	R$ 55,00
	 R$               1.375,00 

	1.2.4.1.9.
	01 unidade para saúde área vip, que serão executado em forração em piso tipo “easy-floor plus” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza de 5x5metros, cobertura com 01 (uma) tenda de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação e orientação da contratante, cobertura em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000 e fechamentos em lona vinílica modelo KP 1000 cristal, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica, com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha. No interior das tendas deverá ser instalada 01 estruturas em painéis de “octanorme” de 5x5metros cada com porta de acesso na parte frontal, Todas com pontos de luz sob a tenda, conforme detalhes de projeto de implantação geral. Terão acesso lateral através de porta com chaves. Conforme descrito em Memorial Descritivo.
	m²
	25
	R$ 55,00
	 R$               1.375,00 

	1.2.4.1.10.
	01 unidades de serviços para o terreno (local carros alegóricos), que serão executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza, cobertura com 01 (uma) tendas de 5x5metros tipo chapéu de bruxa e/ou piramidal, conforme determinação da contratante, cobertura e fechamentos em cor branca com lona vinílica modelo KP 1000, soldadas e vulcanizadas eletronicamente, impermeável com Blackout aos raios solar e proteção contra raios ultravioletas, deverá conter também propriedades anti-mofo, anti-chama (com apresentação de relatório que comprove a flamabilidade expedida por laboratório credenciado do Inmetro, que atenda os padrões exigidos pelo Corpo de Bombeiros), resistência e leveza bem como uma elasticidade que permita um acoplamento perfeito na estrutura metálica,com fechamento em todos seu perímetro feito por ilhoses – abre/fecha, dotada de para raios
	m²
	25
	R$ 55,00
	 R$               1.375,00 

	1.2.4.1.11.
	Áreas de acesso as frisas - lado Rua Manoel Ferramenta, indicado no projeto, com medida de 25x10 metros perfazendo uma área de 100m2, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.
	m²
	250
	R$ 55,00
	 R$            13.750,00 

	1.2.4.1.12.
	Áreas de acesso as mesas/frisas, local atrás do Prédio do Centro Cultural, indicado no projeto, com medida de 60x05 metros perfazendo uma área de 300m2, executado em piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.
	m²
	300
	R$ 55,00
	 R$            16.500,00 

	1.2.4.1.13.
	Coberturas de 5 x 5 m
	un
	35
	R$ 583,33
	 R$            20.416,67 

	1.2.4.1.14.
	Coberturas de apoio 4 x 4 m 
	un
	20
	R$ 483,33
	 R$               9.666,67 

	1.2.4.1.15.
	Coberturas 3x3 metros
	un
	30
	R$ 350,00
	 R$            10.500,00 

	SUBTOTAL
	 R$          340.866,67 

	1.2.5. ESTRUTURAS DE PISOS - MODEULARES E TIPO EASY FLOOR  E EASY FLORR PLUSS

	1.2.5.1.
	 piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 1 x 1 metro, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza. 
	m²
	800
	R$ 62,67
	 R$            50.133,33 

	1.2.5.2.
	piso elevado modular, formado por quadros metálicos de 2,50 x 1,95metros, dotado de espaçadores com rosca, para vencer desnível de até 0,30 m, com assento de compensado fenólico antiderrapante de 21 mm de espessura, fixado ao quadro metálico e com forração em piso tipo “easy-floor” ou similar, em cor escura, preferencialmente na cor cinza.
	m²
	250
	R$ 57,00
	 R$            14.250,00 

	1.2.5.3.
	Piso easy floor são pisos que permitem a ventilação, além de permitir troca de umidade com o meio ambiente, com proteção antifogo padrão UL, protegido contra raios ultravioleta, moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com superfície totalmente anti-derrapante, além de perfeito ajuste entre seções permitindo uma superfície lisa/uniforme e sem desníveis, garantido total segurança aos frequentadores. Com as seguintes especificações:
Easy floor Módulo medindo 31,5cm x 8,5cm; Peso de cada módulo: 125g; Espessura de 1,8cm; Armazenamento em rolos de 25m2 com dimensões de 0,80m de diâmetro x 1,26m de altura (estendido 20m de comprimento x 1,26m de largura);
	m²
	800
	R$ 32,00
	 R$            25.600,00 

	1.2.5.4.
	Piso easy floor são pisos que permitem a ventilação, além de permitir troca de umidade com o meio ambiente, com proteção antifogo padrão UL, protegido contra raios ultravioleta, moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com superfície totalmente anti-derrapante, além de perfeito ajuste entre seções permitindo uma superfície lisa/uniforme e sem desníveis, garantido total segurança aos frequentadores. Com as seguintes especificações:
Easy floor Plus com largura de 100cm, comprimento de 25cm, espessura altura de 3,5cm; fornecidos em pallets com 30 placas de 1mx2m, com capacidade de suportar carga de 8,7Kg p/m²;
	m²
	800
	R$ 37,33
	 R$            29.866,67 

	SUBTOTAL
	 R$          119.850,00 

	1.2.6 TAPADEIRAS / BARREIRAS / GRADIL / CERCA MOVEL / PINTURA DA PISTA / OCTANORME

	1.2.6.1
	Tapadeira h=2,00 m
	pç
	1100
	R$ 46,67
	 R$            51.333,33 

	1.2.6.2
	Barricada de 1x1metros de aluminio
	pç
	370
	R$ 76,67
	 R$            28.366,67 

	1.2.6.3
	gradil h=1,20 m x 2,20m largura
	pç
	530
	R$ 35,00
	 R$            18.550,00 

	1.2.6.4
	cerca móvel de 2,50x2,20m
	pç
	270
	R$ 58,33
	 R$            15.750,00 

	1.2.6.5
	pintura da pista
	vb
	1
	R$ 24.000,00
	 R$            24.000,00 

	1.2.6.6.
	Octanorme
	m²
	700
	R$ 66,67
	 R$            46.666,67 

	1.2.6.7.
	Box truss - L-15 - 04 cubos
	m 
	10
	R$ 248,33
	 R$               2.483,33 

	SUBTOTAL
	 R$          187.150,00 

	1.2.7. EXTINTORES/ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

	1.2.7.1
	Extintores e iluminação de emergência
	vb 
	1
	R$ 7.166,67
	 R$               7.166,67 

	SUBTOTAL
	 R$               7.166,67 

	2
	CONTAINERES

	2.1.
	sanitário não quimico um MASCULINO E um FEMININO, 2 janelas venezianas fixas para ventilação; mictório, 7 vasos sanitários em louça branca; piso naval
	un
	2
	R$ 2.600,00
	 R$               5.200,00 

	2.2.
	 tipo luxo com acústica, sanitário, porta abrindo para fora;  sendo um uma dos seus lados horizontais conter janelas panoramica com vidro totalmente espelhado pelo lado de fora; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; com revestimento anti ruídos; sendo totalmente isolado de ruídos, instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletronicos  e ar condicionado de 18.000 Btu's
	un
	2
	R$ 4.600,00
	 R$               9.200,00 

	2.3.
	tipo escritorio, porta brindo para fora de 0,80 x 210 m; 2 janelas em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletronicos  e ar condicionado de 18.000Btu's
	un
	11
	R$ 2.533,33
	 R$            27.866,67 

	2.4.
	tipo baby,  porta abrindo para fora de 0,80 x 210 m; janela em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpada incandescentes, 03 pontos de tomadas para ligação de aparelhos eletronicos  e ar condicionado
	un
	2
	R$ 2.900,00
	 R$               5.800,00 

	2.5.
	Depósito cabine, em aço galvanizado contendo: 1 porta dupla, em aço galvanizado abrindo para fora; 1 janela em alumínio com vidro de correr; forro térmico no teto; piso em compensado naval de 12 mm a prova d´água; instalação elétrica para 2 lâmpadas incandescente e 02 pontos de tomadas
	un
	3
	R$ 2.600,00
	 R$               7.800,00 

	 
	 R$            55.866,67 

	3
	SERVIÇOS DE REDE DE AGUA E ESGOTO (inclui bancadas de pias, pias e torneiras)

	3.1.
	Execução de ligações de rede de água interna e de esgoto nas áreas internas dos camarotes e área VIP, bares, apoios e demais, até pontos determinados pela fiscalização nas partes inferiores das estruturas, ligando-as em pontos nas calçadas da pista.
	vb
	1
	R$ 19.166,67
	 R$            19.166,67 

	SUBTOTAL
	 R$            19.166,67 

	4
	SANITÁRIOS TIPO QUÍMICO

	4.1.
	Modelo luxo
	un
	230
	R$ 343,33
	 R$            78.966,67 

	4.2.
	Modelo para deficiente físico
	un
	16
	R$ 516,67
	 R$               8.266,67 

	SUBTOTAL
	 R$            87.233,33 

	5
	MOBILIÁRIO EM GERAL/ AR CONDICIONADO / ORNAMENTAÇÃO

	5.1.
	Cadeiras
	un
	8.000
	R$ 8,00
	 R$            64.000,00 

	5.2.
	Mesas
	un
	2.000
	R$ 14,33
	 R$            28.666,67 

	5.3.
	Móveis
	vb
	1
	R$ 16.333,33
	 R$            16.333,33 

	5.4.
	Ar condicionado - tipo split 18.000 Btu's
	un
	26
	R$ 816,67
	 R$            21.233,33 

	5.5
	pias
	un
	27
	R$ 260,00
	 R$               7.020,00 

	SUBTOTAL
	 R$          137.253,33 

	TOTAL GERAL R$
	 R$       1.094.220,00 


ANEXO IX -CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
[image: image1.png]CRONOGRAMA FiSICOFINANCEIRD CARNAVAL 2017

Contratagio de emprasa para execucHo de servicos de implantalo, montagem & desmontagem da infraestrutura com pisos, mobilirio, fechamentos @ coberturas comlona, tapadeiras|

@ barreiras, nstaiagBes idrulices e eéuics,instalagio e manutenco de saitirics quimicos, ctracas  seguranca (eauipsmentos)necessiriosa resiizagdo do Camaval 2017, s | jan/a7
psta de prolongamenta da Avenica Afonzo Sehimids,entre s s JoZo Paulino s Av. Nosss Senhora e Fétims,no blra da Arsia ranca, no Municipiode Santos.
e o oies oms 200
S.l=1=1=
9|3 |3 |3
g5l |n|®
ATWIDADES Montagem 22 ias IR Desmontsgem ToraL
35|08 |8
ol i e e e I P
Eregs | "9 | montagem | concusio | terssio |erscio| & | B | & | &
suporte para 15155 134
parciatdas | “PETEE | instagses de | ToraLdos [parapineurs| pom [ 3| €| & | &
ctewics | sonoriagio | senigos | vepins | aves | % | 5| % | 2
I wico | téammo
HECESSAR EITREGA 20/0272017 | 04/03/2017
Acérmica 03120
| [Evcosoereseoeaciae
escoro
~ [smunvRAwETAUCA powTos,
roRses e meticas)
5 [eotricactes
~ [FAPoERas eawsemas/
sraoicenca mover
[coseTuRs/pisos ——
& [sAnmARios Tiro auico — —
~ [PimomAvemisTa e AnmemaATEs o
esmuromas —
 [Bxmrones/onmacko o
emencencia
5 [MosiuARo e GeRAL
ToTAL MEDIDO 10542.20] 3501500 3015020 sa71100] 16413300] 164133,00| 109422000
TOTAL ACUMULADO 10592.20] 3105260 1126300 76595400 _30087,00] 109422000
percentusl medide % B o 1003





ANEXO X

ATESTADO DE VISTORIA

PROCESSO Nº 74/2017-95
Pregão Eletrônico nº 13.001/2017
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos.

Atesto pelo presente que o representante da empresa abaixo discriminada, compareceu nesta data, para verificar as condições de execução dos serviços e recebeu as informações adicionais que o mesmo julgou necessárias para a elaboração da sua proposta.

Empresa: ____________________________________________________

Nome do Responsável:
_____________________________________________________________ 

Documento de Identidade: 
Santos, ______/_______2017



 

___________________________                        

Nome:

Registro:

Santos, ______/_______/2017
De acordo

_______________________________

Assinatura do Representante da empresa
ANEXO XI

PLANTA E CROQUIS
ANEXO XII

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.655, de 27 de novembro de 2009, que estabelece os procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em compras, serviços e obras de engenharia contratados pelo Município de Santos:

Eu, (QUALIFICAÇÃO/NOME), RG Nº (ALGARISMOS/LETRAS), legalmente nomeado representante da empresa (NOME), CNPJ Nº (ALGARISMOS), licitante no procedimento licitatório nº (ALGARISMOS), na modalidade de (MODALIDADE), nº (ALGARISMOS)/(ANO), Processo nº (ALGARISMOS), declaro, sob as penas da lei, que somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa que tenham procedência legal, no que se refere ao objeto licitado, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e à sanção administrativa de proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) anos, com base no inciso V do § 8.º do artigo 72 da Lei Federal n.º 9.605, de 1998, sem prejuízo das implicações de ordem criminal.

Santos,

________________________________

(data)

___________________________________________________

(representante legal)
ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13.001/2017
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13.001/2017 – processo nº 74/2017-95, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de implantação, montagem e desmontagem da infraestrutura com pisos, mobiliário, fechamentos e coberturas com lona, tapadeiras e barreiras, instalações hidráulicas e elétricas, instalação e manutenção de sanitários químicos, catracas e segurança (equipamentos) necessários a realização do Carnaval 2017, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schimidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, conforme descrição constante no Anexo I, do Edital. O encerramento do recebimento das propostas dar-se-á em 20/01/2017 às 09h00 e a disputa de lances ocorrerá em 20/01/2017 às 10h30.  

Vistoria Técnica Obrigatória: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30, no seguinte local: Avenida Nossa Senhora de Fátima c/ Av. Manoel Ferramenta Jr - Bairro Areia Branca-Santos/SP, mediante agendamento através do tel.: (13) 3201-8000, em conjunto com o Departamento de Eventos e Produção Cultural – Setur - Sr. Wellington Lima - Reg.: 21.543-4, Secretaria de Infraestrutura e Edificações - Srs. Arq. Wagner Ramos - Reg.: 14.122-6 e Eng Luiz Marcos Marques Albino - Reg.: 14.117-6 e Secretaria de Serviços Públicos – Seserp - Srs. Acácio Egas - Reg.: 31.890-3 e Eng Paulo Aguina - Reg.: 15.779-2 e Sra. Enga. Sandra Cristina Antonio - Reg.: 32.039-0, ou pessoa por eles designada.

O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos interessados a partir do dia 10/01/2017, no endereço eletrônico www.santos.sp.gov.br, através do aplicativo “Licitações-e”.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato pelo telefone (13) 3201-5165 e e-mail comlic1@santos.sp.gov.br.

Santos, 09 de janeiro de 2017.
ELIANA OLIVEIRA AMORIM
Coordenadora de Licitações

Enviado pelo e-mail editais@santos.sp.gov.br, para ser publicado no Diário Oficial de Santos e Jornal “A Tribuna”, impreterivelmente em 10/01/2017.

Comissão Permanente de Licitações I – COMLIC I

Rua D. Pedro II n.º 25 – 4.º andar – Centro – Santos/SP – CEP: 11010-080
Tel.: (13) 32017165 – e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br
1
Comissão Permanente de Licitações I – COMLIC I

Rua D. Pedro II n.º 25 – 4.º andar – Centro – Santos/SP – CEP: 11010-080
Tel.: (13) 32017165 – e-mail: comlic1@santos.sp.gov.br
61

